19. Муниципальная программа

«Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.07.2021 года 498 767,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 32 900,7 тыс. рублей (подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»);

(+)  5 254,7 тыс. рублей (подпрограмма 2. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»);

(+)  1 060,2 тыс. рублей (подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»);

(-) 310,3 тыс. рублей (подпрограмма 4. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»);

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2021 года составила 537 672,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составило 120 161,4 тыс. рублей или 22,3 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2021 года.

тыс. руб.

| Подпрограмма | План года | Исполнение 9 месяцев | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, из них: | 537 672,5 | 120 161,4 | 22,3 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 537 672,5 | 120 161,4 | 22,3 |
| - строительство объектов | 273 908,3 | 10 948,5 | 4,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 214 957,8 | 78 542,5 | 36,5 |
| - содержание учреждения | 48 806,4 | 30 670,4 | 62,8 |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования», из них: | 143 962,6 | 55 910,3 | 38,8 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 143 962,6 | 55 910,3 | 38,8 |
| - строительство объектов | 1 246,4 | 1 133,1 | 90,9 |
| - капитальный и текущий ремонт | 142 716,2 | 54 777,2 | 38,4 |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры", из них: | 238 259,7 | 13 004,3 | 5,5 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 238 259,7 | 13 004,3 | 5,5 |
| - строительство объектов | 220 916,2 | 6 982,7 | 3,2 |
| - капитальный и текущий ремонт | 17 343,5 | 6 021,6 | 34,7 |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта", из них: | 19 198,3 | 3 156,6 | 16,4 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 19 198,3 | 3 156,6 | 16,4 |
| - строительство объектов | 16 328,0 | 2 832,7 | 17,3 |
| - капитальный и текущий ремонт | 2 870,3 | 323,9 | 11,3 |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения", из них: | 51 447,8 | 1 548,2 | 3,0 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 51 447,8 | 1 548,2 | 3,0 |
| - строительство объектов | 35 417,6 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 16 030,2 | 1 548,2 | 9,7 |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства», из них: | 35 997,7 | 15 871,6 | 44,1 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 35 997,7 | 15 871,6 | 44,1 |
| - капитальный и текущий ремонт | 35 997,7 | 15 871,6 | 44,1 |
| Подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", из них: | 48 806,4 | 30 670,4 | 62,8 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 48 806,4 | 30 670,4 | 62,8 |

Исполнение плана за 9 месяцев 2021 года, тыс.руб.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года (за исключение расходов на содержание учреждения)

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года в разрезе расходов на содержание учреждения

По подпрограмме 1 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.07.2021 года составила 111 061,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 34 260,9 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования»;

(-) 1 360,2 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция), объектов образования».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2021 года составила 143 962,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов данной подпрограммы за 9 месяцев 2021 год составило 55 910,3 тыс. рублей или 38,8 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования" |  | 143 962,6 | 55 910,3 | 38,8 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 137 799,8 | 51 083,1 | 37,1 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 4 916,5 | 3 694,1 | 75,1 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 1 246,4 | 1 133,1 | 90,9 |

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования» плановый объем финансирования на 2021 год – 142 716,2 тыс. руб. за счет средств бюджета района, в том числе за счет спонсорских средств в размере 28 022,8 тыс. рублей.

В 2021 году запланированы 18 мероприятий, в том числе проектные работы (6 контрактов) запланированы по 5 объектам на общую сумму 3 313,4 тыс. рублей, а также на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено 104 646,5 тыс. рублей (заключены 50 контрактов), из которых на благоустройство прогулочных площадок в 8 учреждениях дошкольного образования предусмотрено 30 471,5 тыс. рублей, в том числе 28 000,0 тыс. рублей, поступивших в рамках соглашений о благотворительной деятельности в 2021 году (исполнение на 01.10.2021 – 22 934,1 тыс. рублей, остаток в размере 5 065,9 тыс. рублей, планируется освоить до конца 2021 года).

На 01.10.2021 г. по 40 контрактам (или 71 % от общего числа контрактов) на строительно-монтажные работы – выполнены на 100% на общую сумму 42 619,5 тыс. рублей. Планируется завершить строительно-монтажные работы по 3 объектам образования до конца октября текущего года (3 контракта на 7 698,3 тыс. рублей).

Контракты по приобретению и установке малых архитектурных форм за счет спонсорских средств на общую сумму 11 401,5 тыс. рублей по объектам Корликовская, Чехломеевская и Ларьякская школы Нижневартовского района - планируются освоить до конца 2021 года.

Работы по капитальному ремонту систем водоснабжения, отопления, водоотведения, пожарной сигнализации МБДОУ «Излучинский ДСКВ "Сказка" в пгт. Излучинск, на общую сумму 28 000,6 тыс. рублей планируется завершить в срок до 31.10.2022 года.

По оставшимся 3 объектам по проектно-изыскательским работам торги проведены, определены победители, заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 933,4 тыс. рублей, планируемый срок выполнения работ – конец декабрь 2021 года.

Исполнение по основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования» составило 54 777,2 тыс. рублей или 38,4 % к уточненному плану.

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов образования» работы по строительству контрольно-пропускного пункта для обеспечения антитеррористической защищенности на объекте «МБОУ Излучинская ОНШ», с объемом финансирования в размере 1 246,4 тыс. руб. за счет средств бюджета района, завершены в полном объеме (2 муниципальных контракта на приобретение и установку оборудования ОПС, видеонаблюдения и КПП на общую сумму 1 133,1 тыс. рублей).

Исполнение по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов образования» составило 1 133,1 тыс. рублей или 90,9 % от запланированного объема.

Образовавшую экономию по подпрограмме 1 в размере 968,4 тыс. рублей, в том числе 113,3 тыс. рублей по строительству объектов образования, планируется передать в доход бюджета в первой декаде октября текущего года.

По подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.07.2021 года составила 233 004,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 5 117,5 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов культуры»;

(+) 137,3 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2021 года составила 238 259,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 2 за 9 месяцев 2021 год составило 13 004,3 тыс. рублей или 5,5 % к уточненному плану года – обусловлено тем, что оплата проводится по факту оказанных услуг.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры" |  | 238 259,7 | 13 004,3 | 5,5 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 14 541,7 | 4 411,3 | 30,3 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 801,7 | 1 610,3 | 57,5 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 220 906,2 | 6 982,7 | 3,2 |
|  | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов культуры» с плановым объемом финансирования на 2021 год в размере 220 916,2 тыс. руб., в том числе за счет спонсорских средств - 215 757,5 тыс. рублей, продолжается строительство 2-х крупных объектов, переходящих с 2020 года:

- Культурно-образовательный комплекс в с. Ларьяк Нижневартовского района. Заключен муниципальный контракт на сумму 173 671,1 тыс. рублей на строительно-монтажные работы по объекту: с. Ларьяк «Культурно-образовательный комплекс». Срок исполнения контракта -31.12.2021. Выполнены работы по устройству фундамента 100%, по устройству металлокаркаса (100%). Продолжаются работы: по кирпичной кладке внутренних стен 2-этажа и внешних стен (60%), работы по устройству кровли (50%), работы по устройству входных групп в здание объекта. Готовность объекта 39%. (На 01.10.2021 года по объекту освоено 67 620,7 тыс.руб.).

- Сельский Дом культуры в д. Вата Нижневартовского района (корректировка проекта). Заключен муниципальный контракт на сумму 117 165,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 30.04.2021. Профинансировано 14 386,8 тыс. рублей. Выполнены: планировка территории устройство котлована, работы по забивке свай, устройство монолитных ростверков, устройство стен цокольного этажа из фундаментных блоков, щебеночная подготовка под полы цокольного этажа, работы по монтажу металлокаркаса здания, гидроизоляция стен, обратная засыпка пазух котлована, устройство колон в тех.подполье, утепление стен подвала, АКЗ металлоконструкций каркаса. (На 01.12.2020 года по объекту освоено 15 245,2 тыс. рублей). Указанный муниципальный контракт расторгнут 09.10.2020. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации о прохождении проверки достоверности сметной стоимости объекта в ГГЭ ХМАО-ЮГРА. До конца текущего года планируется выделение дополнительного финансирования в размере 40 048,6 тыс. рублей (в том числе перемещение лимитов в размере 34 931,1 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района») в связи с увеличения стоимости строительства объекта до 141 988,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры», с плановым объемом финансирования на 2021 год – 17 343,5 тыс. руб. за счет средств бюджета района, запланированы работы по ремонту 9 объектов культуры, в том числе на 5 объектах - проведение проектно-изыскательских работ. По объекту МАУДО "Новоаганская ДШИ", находящегося в пгт. Новоаганск, освоены 120 тыс. рублей за проведение негосударственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта во втором квартале 2021 года.

Заключены контракты на строительно-монтажные работы на общую сумму 13 726, тыс. рублей (сроки выполнения работ: июнь – декабрь 2021 года). Освоены денежные средства в размере 127,0 тыс. рублей на ремонт печи в «Доме колхозника» в МАУ "Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел" в с.п. Аган. (выполнены 100%), 936 тыс. рублей – Сельский дом культуры в с.Охтеурье (ремонт ворот и секций ограждения и устройство танцевального покрытия сцены зрительного зала), 298,2 тыс. рублей – ремонт здания РМАУ «МКДК «Арлекино» по ул. 60 лет Октября 20 б в городе Нижневартовск, 249,1 тыс. рублей – капитальный ремонт прилегающих помещений к кафе в МАОДО «Ваховская ДШИ» в п. Ваховск Нижневартовского района.

Ведутся проектно-изыскательские работы по 4 заключенным муниципальным контрактам на общую сумму 2 442,8 тыс. рублей, а также на Сроки выполнение указанных ПИР по объектам – октябрь-декабрь 2021 года.

Кассовое исполнение по основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры» составило 6 021,6 тыс. рублей или 34,7%.

Ожидается выполнение работ по всем заключенным контрактам до конца текущего года.

По подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.07.2021 года составила 18 138,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 1 060,2 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта».

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.10.2021 года составила 19 198,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 3 за 9 месяцев 2021 год составило 3 156,6 тыс. рублей или 16,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 19 198,3 | 3 156,6 | 16,4 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 1 384,0 | 323,9 | 23,4 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 486,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 328,0 | 2 832,7 | 17,4 |

По первому основному мероприятию подпрограммы 3 - «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» - запланировано 5 мероприятий с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2021 год 16 328,00 тыс. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений – 2 061,9 тыс. рублей.

Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганск - Готовность объекта 100%. Работы по муниципальному контракту на сумму 38 185,11 тыс. рублей, завершены. Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, из Росреестра получены выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Крытый Хоккейный корт, на сети водоснабжения (126м) и сети водоотведения (78м).

Проектирование объекта капитального строительства «Легкоатлетический спортивный комплекс пгт. Излучинск»- 4 млн.729 тыс.руб. Выполнены мероприятия по формированию земельного участка. (пгт. Излучинск). 03.09.2021 проведен аукцион, 15.09.2021 заключен муниципальный контракт с единственно вышедшем на торги подрядчиком, срок выполнения работ - 15 месяцев (до 19.12.2022 года).

Заключен муниципальный контракт на проектирование лыжной базы в п. Ваховск на сумму 1 068,7 тыс.  рублей, сроки выполнения работ - 04.10.2021 года. По состоянию на 01.10.2021 года профинансировано – 106 870,00 руб. (10%). Проектно-сметная и рабочая документации представлены на проверку, выданы замечания, ведется работа по устранению замечаний. Документация находится на согласовании в администрации района. Планируется выход на государственную экспертизу ценовой достоверности смет 25.10.2021г.

В апреле текущего года заключен муниципальный контракт на проектирование физкультурно-спортивного комплекса на сумму 2 538,6 тыс.  рублей, профинансировано – 237 951,13руб. (10%), сроки выполнения работ - 24.12.2021 года.

Проектирование газопровода до загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка" в пгт. Излучинск –29.03.2021г. заключен муниципальный контракт на сумму – 4 514,4 тыс. рублей. Сроки выполнения работ – 07.04.2023 года.

Кассовое исполнение по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» составило 2 832,7 тыс. рублей или 17,4%

По основному мероприятию подпрограммы 3 – «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» запланированы три мероприятия:

- заключен контракт на ремонт приточной системы вентиляции в МАУ НСШ "Олимп" пгт. Новоаганск на сумму 598,7 тыс. рублей. Срок действия контракта - 13.10.2021г.

- заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт кровли двух домиков на объекте Спортивно-оздоровительная база "Лесная сказка" в пгт. Излучинск на сумму 323,9 тыс. рублей. Работы завершены – 13.05.2021. Денежные средства освоены в полном объеме.

- вынос ВЛ-6кВ с территории земельного участка Лыжной базы, 21.06.2021 заключен контракт на сумму 600,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 4 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.07.2021 года составила 51 758,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 310,3 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения».

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.10.2021 года составила 51 447,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 4 за 9 месяцев 2021 год составило 1 548,2 тыс. рублей или 3,0 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения" |  | 51 447,8 | 1 548,2 | 3,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 12 534,2 | 1 548,2 | 9,7 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 496,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 35 417,6 | 0,0 | 0,0 |

По основному мероприятию указанной подпрограммы - "Строительство (реконструкция) объектов административного назначения" – объем финансирования на 01.10.2021г. составил – 35 417,6 тыс. рублей, запланированы на реконструкцию автовокзала вахтовых перевозок под информационный культурный центр и автостанцию в пгт. Излучинск Нижневартовского района, из которых 5 072,6 тыс. рублей запланированы на проектные работы по данному объекту. Заключен контракт на сумму 4 611,5 тыс. рублей на выполнение проектных работ, сроком исполнения до 21.06.2022г.

Основная сумма плана по данному объекту – 30 345, 0 тыс. рублей будет направлена на реконструкцию автостанции (СМР), приступить к работам которой планируется во втором полугодии 2022 года.

По основному мероприятию "Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения" – объем финансирования – 16 030,2 тыс. рублей, из которых 12 239,7 тыс. рублей запланированы на объекте: «Административное здание по ул. Ленина, 6 в г. Нижневартовск»:

Проектно-изыскательские работы системы ОПС выполнены в полном объеме, заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту системы ОПС со сроком выполнения работ до 22.11.2021года. Заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта кровли – срок выполнение работ продлен до 30.11.2021.

Аукцион на строительно-монтажные работы по ремонту центрального крыльца состоялся 30.06.2021г. Определен победитель торгов, с суммой контракта на 1 572,5 тыс. рублей, дата заключения контракта – 12.07.2021г. Ожидаемый срок завершения работ – конец октября 2021 года.

В настоящее время ведется сбор сведений исходных данных для дальнейшего определения подрядчика.

Планируемый срок заключения прямых контрактов на проектно-изыскательские работы по обследованию конструкций здания, проведение строительно-монтажных работ по ремонту конференц-зала.  –  до конца 2021г.

По ремонту кровли здания ЗАГСа по ул. Энергетиков, 6 в пгт. Излучинск Нижневартовского района заключен муниципальный контракт на сумму в 1993,75 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 31.10.2021г.

Заключен муниципальный контракт на выполнение текущего ремонта узла автоматического регулирования и узла учета тепловой энергии системы отопления здания ЗАГСа в пгт. Излучинск, расположенного по адресу по ул. Энергетиков, д.6. сроки выполнения работ – 20.12.2021г.

Заключен муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания хлебопекарни с магазином по ул. Новая, д.18а в с. Покур. Срок выполнения работ - 11.10.2021г.

По подпрограмме 5 «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 5 на 01.07.2021 года составила 35 997,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по данной подпрограмме изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.10.2021 года составила 35 997,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 5 за 9 месяцев 2021 год составило 15 871,6 тыс. рублей или 44,1 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства" |  | 35 997,7 | 15 871,6 | 44,1 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 35 234,8 | 15 142,0 | 43,0 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 762,9 | 729,6 | 95,6 |

В 11 населенных пунктах района по подпрограмме 5 запланированы 31 мероприятие на общую сумму 35 997,7 тыс. рублей, в том числе:

- в с. Ларьяк запланировано отремонтировать 2 жилых объекта (сроки выполнения работ конец октября 2021 года);

- в с. Варьёган – 4 объекта, в том числе 2 объекта – проектно-изыскательские работы (все работы выполнены в полном объеме);

- в д. Чехломей – 1 жилой 3-х квартирный дом – проектно-изыскательские работы (профинансировано – 164,5 тыс. руб. (10%). Проектно-сметная документация разработана, находится на государственной экспертизе с 22.09.2021. Ориентировочные сроки окончания работ 15.11.2021);

- в п. Аган – 7 объектов, в том числе 1 объект – проектно-изыскательские работы (ж/д по ул. Таежная, д. 6, профинансировано – 408,1 тыс. руб. (30%)). Проектно-сметная документация разработана. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы, ввиду неполного комплекта инженерных изысканий. Формируется пакет документов для повторного прохождения государственной экспертизы. Ориентировочные сроки окончания работ с учетом экспертизы 31 декабря 2021 г.;

- в с. Охтеурье – 4 жилых дома, из которых по 3-м – работы завершены в полном объеме, срок выполнения работ по ремонту жилого дома № 8 по ул. Летная – 31.10.2021г.;

- в с. Покур – 2 жилых объекта, из них 1 ремонт завершен, ремонт по ул. Советской дома № 27 планируется завершить до конца ноября 2021 года;

- в с. Большетархово – 1 объект – работы выполнены в полном объеме;

- в д. Вата – 2 жилых дома – работы завершены;

- в п. Зайцева Речка – 5 жилых домов, в которых все ремонты завершены полностью;

- в д. Вампугол – 1 жилой дом, работы завершены.

- в с. Корлики – 2 жилых дома –сроки работ до 31.10.2021г.

За отчетный период заключены 27 муниципальных контракта на Строительно-монтажные работы на сумму 27 585,7 тыс. рублей, из них заключены 16 прямых муниципальных контрактов до 600 тыс. рублей на общую сумму – 6 338,4 тыс. рублей

Срок выполнения работ муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы: июль – октябрь текущего года.

На проектно-изыскательские работы заключены 3 прямых муниципальных контракта на сумму 1 420,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 6 на 01.07.2021 года составила 48 806,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по данной подпрограмме изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.10.2021 года составила 48 806,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в данной подпрограмме за 9 месяцев 2021 год составило 30 670,4 тыс. рублей или 62,8 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 48 806,4 | 30 670,4 | 62,8 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 33 861,4 | 21 306,7 | 62,9 |
|  | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 167,6 | 901,5 | 77,2 |
|  | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 10 343,9 | 6 070,5 | 58,7 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 817,1 | 1 879,8 | 66,7 |
|  | 321; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10,0 | 7,8 | 77,8 |
|  | 831; Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 392,4 | 392,4 | 100,00 |
|  | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 18,0 | 0,7 | 3,7 |
|  | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 35,0 | 6,0 | 17,1 |
|  | 853; Уплата иных платежей | 161,0 | 105,0 | 65,2 |