2. Муниципальная программа «Социальная поддержка

жителей Нижневартовского района»

Расходы по муниципальной программе «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2021 в сумме 42 493,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе  изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2021 составила 42 493,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 33 495,4 тыс. рублей или 78 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2021 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» | 42243,7 | 33 245,4 | 78 |
| Средства бюджета района | 42243,7 | 33 245,4 | 78 |
| Подпрограмма II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» | 250,0 | 250,0 | 100 |
| Средства бюджета района | 250,0 | 250,0 | 100 |
| Всего | 42 493,7 | 33 495,4 | 78 |
| Средства бюджета района | 42 493,7 | 33 495,4 | 78 |

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2021 года от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Социальная поддержка жителей

Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2021 в сумме 42 243,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме  изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2021 составила 42 243,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составило 33 245,4 тыс. рублей или 78,0 % к уточненному плану года.

По подпрограмме II. «Доступная среда в Нижневартовском районе»

Расходы по подпрограмме II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2021 в сумме 250,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме  изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2021 составила -250,0 тыс.рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года - 250,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» по подпрограмме II. «Доступная среда в Нижневартовском районе», в целях повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, а также в целях оснащения учреждений культуры специальным реабилитационным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 1 квартале для районного муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» (пгт. Излучинск) приобретены информационно-тактильные знаки, мнемосхемы, тактильные знаки и полосы, кнопка вызова персонала на общую сумму 250,0 тыс. руб.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» |  | 42243,7 | 33 245,4 | 78,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 106,0 | 27,3 | 25,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 313; Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 24852,5 | 23 054,2 | 92,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 321; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 430,0 | 135,0 | 31,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 323; Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2986,8 | 2986,8 | 100,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 360; Иные выплаты населению | 605,0 | 95,0 | 15,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 323; Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 3491,9 | 2 327,5 | 66,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 9235,1 | 4 619,6 | 50,0 |
| Управление культуры и спорта | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 536,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» |  | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Управление культуры и спорта | 612; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Всего |  | 42493,7 | 33 495,4 | 36,9 |