5.    Муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.07.2021 год составила 74 086,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 56 074,6 тыс. руб., из местного бюджета – 18 011,5 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составило 61 786,94 тыс. рублей или 83,4% к уточненному плану года.

Исполнение за 9 месяцев 2021 года.

| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе | 4 487,9 | 3 304,7 | 73,6 |
| местный бюджет | 2 390,5 | 1 232,0 | 51,5 |
| бюджет автономного округа | 2 097,4 | 2 072,6 | 98,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе | 69 578,2 | 35 261,0 | 50,7 |
| местный бюджет | 15 601,0 | 15 378,6 | 98,6 |
| бюджет автономного округа | 53 977,2 | 43 083,6 | 79,8 |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Всего по программе, в т.ч. | 74 086,1 | 61 786,9 | 83,4 |
| местный бюджет | 18 011,5 | 16 630,7 | 92,3 |
| бюджет автономного округа | 56 074,6 | 45 156,3 | 80,5 |

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.07.2021 года составила 4 587,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 2 097,4 тыс. руб., из местного бюджета – 2 490,5 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе изменения не вносились:

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составило 3 304,7 тыс. рублей или 73,6 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года.

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.: | 2 952,8 | 2 707,1 | 91,7 |
| Средства местного бюджета | 855,4 | 634,4 | 74,2 |
| Средства бюджета округа | 2 097,4 | 2 072,6 | 98,8 |
| «Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.: | 1 535,1 | 597,6 | 38,9 |
| Средства местного бюджета | 1 535,1 | 597,6 | 38,9 |
| Итого по подпрограмме 1: | 4 487,9 | 3 304,7 | 73,6 |
| Средства местного бюджета | 2 390,5 | 1 232,0 | 51,5 |
| Средства бюджета округа | 2 097,4 | 2 072,6 | 98,8 |

Средства программы направлены на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

За 9 месяцев 2021 года предоставлены субсидии 15 субъектам предпринимательства по следующим направлениям:

Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства:

на возмещение части процентной ставки, предоставлено - 4 субъектам предпринимательства на сумму 214,6 тыс. руб.;

на уплату за пользование электроэнергией, предоставлено - 4 субъектам предпринимательства на сумму 238,1 тыс. руб.;

на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах, предоставлено – 2 субъектам предпринимательства на сумму 16,0 тыс. руб.;

на возмещение части затрат на рекламу для Субъектов, предоставлено - 4 субъектам предпринимательства на сумму 128,9 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в состав которого входит региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

За 9 месяцев 2021 года предоставлены субсидии субъектам предпринимательства на:

возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, предоставлено - 4 субъектам предпринимательства на сумму 392,4 тыс. руб.;

возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, предоставлено - 6 субъектам предпринимательства на сумму 1 031,3 тыс. руб.;

возмещение части затрат по доставке и (или) покупку кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставлено - 5 субъектам предпринимательства на сумму 985,0 тыс. руб.;

возмещение части затрат по доставке и (или) покупку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, предоставлено - 1 субъектам предпринимательства на сумму 48,9 тыс. руб.

Региональный проект предусматривает достижение 3 показателей:

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 3,3 тыс. чел., достигнуто – 100%

- Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки - 20 ед., достигнуто 75% или 15 ед.

- Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки – 4 ед., достигнуто 350% или 14 ед.

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса

и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.07.2021 года составила 69 478,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 53 977,2 тыс. руб., из местного бюджета – 15 501 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 2 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составило 58 462,3 тыс. рублей или 84 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года.

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.: | 48 379,8 | 42 158,6 | 87,1 |
| Средства местного бюджета | 48 279,8 | 42 158,6 | 87,3 |
| Средства бюджета округа | 100,0 | 0 | 0 |
| «Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.: | 3 005,0 | 1 774,6 | 59,1 |
| Средства местного бюджета | 1010,0 | 887,6 | 87,9 |
| Средства бюджета округа | 1 995,0 | 925,0 | 46,4 |
| «Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса» в т.ч.: | 3 391,9 | 0 |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета округа | 3 391,9 | 0 |  |
| «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.: | 310,5 | 0 |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета округа | 310,5 | 0 |  |
| «Создание условий для устойчивого развитие сельских территорий» в т.ч.: | 14 491,0 | 14 491,0 | 100 |
| Средства местного бюджета | 14 491,0 | 14 491,0 | 100 |
| Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2: | 69 578,2 | 58 462,3 | 84 |
| Средства местного бюджета | 15 601,0 | 15 378,6 | 98,6 |
| Средства бюджета округа | 53 977,2 | 43 083,6 | 79,8 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие растениеводства, животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Освоено за 9 месяцев 2021 года 58 462,3 тыс. руб. из них:

за счет средств местного бюджета – 15 378,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа – 43 083,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года администрация осуществляет Государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».

По переданным полномочиям за счет бюджета округа выплачены субсидии 12 получателям – крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 12 КФХ в размере 42 158,6 тыс. руб.;

на развитие материально технической базы – 3 КФХ в размере 925,0 тыс. руб.

Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» предоставлены:

субсидии на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией - 2 КФХ в сумме 887,6 тыс. руб.;

на развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения МКТРП «Корлики» – 14 491,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.07.2021 года составила 20,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составило 20,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2021 года.

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения» в т.ч.: | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Средства бюджета района | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Итого по подпрограмме 3: | 20,0 | 20,0 | 100 |

Выполнены работы согласно заключенному договору по изготовлению и печати полиграфической продукции (информационно-справочных материалов (памяток).

исп. Колесова Т.А.

49 47 70