14. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества

Нижневартовского района»

Расходы по муниципальной программе «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» утверждены на 01.01.2019 года в сумме 169 585,4 тыс. рублей.

В первом квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 655,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района дополнительное выделение на приобретение и установку контейнеров для раздельного сбора мусора, на замену люминесцентных светильников на светодиодные;

(+) 240,0 тыс. рублей перераспределение с муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе»;

(+) 219,2 тыс. рублей уточнение переходящих остатков 2018 года по МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления».

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2019 года составила 170 699,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 33 323,5 тыс. рублей или 19,5 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 1 квартал 2019 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета района | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | 119 294,4 | 22 275,5 | 18,7 |
| Средства бюджета района | 119 294,4 | 22 275,5 | 18,7 |
| Подпрограмма III. «Поддержка средств массовой информации» | 50 905,3 | 11 048,0 | 21,7 |
| Средства бюджета района | 50 905,3 | 11 048,0 | 21,7 |
| Всего | 170 699,7 | 33 323,5 | 19,5 |
| Средства бюджета района | 170 699,7 | 33 323,5 | 19,5 |

Исполнение по расходам за 1 квартал 2019 года от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций»

Расходы по подпрограмме I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» утверждены на 01.01.2019 года в сумме 500,0 тыс. рублей.

В первом квартале в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2019 года составила 500,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к уточненному плану года.

## В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» по подпрограмме 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено:

-обеспечение финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий из бюджета района;

-обеспечение реализации механизмов имущественной поддержки путем предоставления во владение и (или) в пользование муниципального имущества;

-создание системы информационной открытости социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций района;

-оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Нижневартовского района.

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, постановлением администрации района от 06.02.2019 № 286 установлен период приема заявок на предоставление субсидий с 15.02.2019 по 05.03.2019.

На основании протокола заседания по определению объема предоставления субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями от 27.03.2019 подготовлено постановление администрации района от 29.03.2019 № 706 «О выплате субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» на сумму 290,0 тыс. рублей.

На основании заключенных договоров с социально ориентированными некоммерческими организациями (4 договора) во втором квартале 2019 года будут осуществлены выплаты 4 организациям-получателям субсидии на сумму 290,0 тыс. рублей.

По подпрограмме II. «Осуществление материально-технического

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Расходы по подпрограмме II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» утверждены на 01.01.2019 года в сумме 118 180,1 тыс. рублей.

В первом квартале в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 655,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района дополнительное выделение на приобретение и установку контейнеров для раздельного сбора мусора, на замену люминесцентных светильников на светодиодные;

(+) 240,0 тыс. рублей перераспределение с муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе»;

(+) 219,2 тыс. рублей уточнение переходящих остатков 2018 года по МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2019 года составила 119 294,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 22 275,5 тыс. рублей или 18,7 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» по подпрограмме 2. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» предусмотрены расходы на:

-улучшение материально-технической базы органов местного самоуправления;

-обеспечение органов местного самоуправления района коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами, обеспечивающими деятельность органов местного самоуправления района;

-сохранение кадрового потенциала муниципального казенного учреждения «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления».

По подпрограмме III. «Поддержка средств массовой информации»

Расходы по подпрограмме III. «Поддержка средств массовой информации» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» утверждены на 01.01.2019 года в сумме 50 905,3 тыс. рублей.

В первом квартале в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2019 года составила 50 905,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 11 048,0 тыс. рублей или 21,7 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» по подпрограмме 3. «Поддержка средств массовой информации» предусмотрены расходы:

-на обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Редакция районной газеты «Новости Приобья», организацию выпуска периодического печатного издания газеты «Новости Приобья»;

-на обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Телевидение Нижневартовского района».

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2019 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 632; Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» |  | 119 294,4 | 22 275,5 | 18,7 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 61 669,3 | 10 643,0 | 17,3 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 280,5 | 36,6 | 2,9 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 17 187,9 | 2 968,5 | 17,3 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 242; Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2 977,1 | 487,7 | 16,4 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 36 026,6 | 8 101,9 | 22,5 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 100,0 | 14,4 | 14,4 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 853; Уплата иных платежей | 50,0 | 23,4 | 46,8 |
| Подпрограмма III. «Поддержка средств массовой информации» |  | 50 905,3 | 11 048,0 | 21,7 |
| Администрация Нижневартовского района | 611; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 29 959,9 | 7 163,5 | 23,9 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 12 235,6 | 2 470,4 | 20,2 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 573,0 | 3,7 | 0,6 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 434,1 | 660,2 | 19,2 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 242; Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 498,8 | 95,3 | 19,1 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 4 167,3 | 643,9 | 15,5 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 29,6 | 6,8 | 23,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 7,0 | 4,2 | 60,0 |
| Всего |  | 170 699,7 | 33 323,5 | 19,5 |