4. Муниципальная программа «Культурное пространство в

Нижневартовском районе»

Расходы по муниципальной программе «Культурное пространство в Нижневартовском районе» утверждены на 01.01.2019 в сумме 305  058,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 300 090,9 тыс. рублей на подпрограмму «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».

(-) 10 219,9 тыс.руб. с подпрограммы  «Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по программе на 31.03.2019 года составила 594 929,0 тыс. рублей, кроме того за счет внебюджетных источников 4 598,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на 31.03.2019 год составило 89 077,8 тыс. рублей или 15% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 1 квартал 2019 года

тыс.руб.

| Подпрограмма | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» в т.ч. | 305 344,3 | 6302,3 | 2,1 |
| Средства бюджета района | 304 442,2 | 6302,3 | 2,0 |
| Средства бюджета округа | 882,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.«Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе» в т.ч. | 289 584,7 | 82 775,5 | 28,6 |
| Средства бюджета района | 289 584,7 | 82 775,5 | 28,6 |
| Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кроме того: иные внебюджетные источники | 4598,2 | 739,1 | 16,0 |
| Итого: | 594 929,0 | 89 077,8 | 15,0 |

Исполнение по ГРБС и видам расходов 1 квартал 2019 год

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 111, Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 18 825,0 | 3 657,4 | 19,4 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 112, Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 500,0 | 8,4 | 1,7 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243, Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 11 962,9 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 244, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 104,0 | 76,5 | 73,5 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 288 413,4 | 4 832,5 | 1,7 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 119, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 5 685,2 | 782,6 | 13,8 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 621, Субсидии автономным учреждениям финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 265 899,8 | 78 250,0 | 29,4 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 540, Иные межбюджетные трансферты | 835,9 | 835,9 | 100,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 622, Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 2 258,1 | 633,9 | 28,1 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 812, Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культу-ры администрации Нижневартовского района | 852,Уплата прочих налогов, сборов | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 853,Уплата иных платежей | 2,0 | 0,6 | 30,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 632,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению | 232,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  | 594 929,0 | 89 077,8 | 15,0 |

Расходы по подпрограмме «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»  в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в Нижневартовском районе» утверждены на 01.01.2019  в сумме 5 253,4 тыс. рублей. В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+)  301 222,2 тыс.руб. по мероприятию "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства."

(+) 933,0 тыс.руб. по мероприятию « Создание условий для развития культуры и искусства)

(-) 2 064,4 тыс.руб. по мероприятию «Реализация Федерального проекта «Культурная среда»)

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.03.2019 года составила 305 344,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 1 квартал  2019 года составило 6 302,3 тыс. рублей или 2,1% к уточненному плану года.

Расходы по подпрограмме «Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе»  в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в Нижневартовском районе»  утверждены  на 01.01.2019 в сумме 299 804,6 тыс. рублей. В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 10 219,9  тыс.руб. по мероприятию  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства»."

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.03.2019 года составила 289 584,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 1 квартал 2019 года составило 82 775,5 тыс. рублей или 28,6% к уточненному плану года.

Исполнение по расходам за 1 квартал  2019 года относительно годовых назначений представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.)

Основной  целью деятельности учреждений культуры района является повышение уровня удовлетворенности социальных и духовных потребностей жителей Нижневартовского района. Культура района представлена многопрофильной сетью учреждений культуры и дополнительного образования.

За отчётный период учреждениями культурно-досугового типа проведено: 1551 мероприятие, количество присутствующих 50977 человек, из них 657  мероприятий  для детей, количество присутствующих детей  15253  человек.

14 коллективов имеют звание «народный самодеятельный», «образцовый художественный».

Материально-техническая база учреждений культуры за 1 квартал 2019 года пополнилась на общую сумму 860,9 тыс.руб.: на приобретение выставочного оборудования, оргтехники для РМАУ «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» пгт. Излучинск (105,4 тыс.руб.), книжного фонда для МАУ «Межпоселенческая библиотека (473,8 тыс.руб.)., системы оборудования для тифлокомментирования кинопоказов для РМАУ «Дворец культуры «Геолог» пгт. Новоаганск (281,7 тыс.руб.).

Коллективы  и солисты ДШИ  активно ведут концертно-просветительскую работу, конкурсную деятельность и принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, являются неоднократными победителями Международных, Всероссийских. Окружных, Региональных и районных конкурсов, фестивалей. За отчетный период приняли участие в 43 конкурсах, завоевав 182 наград, из них Международных - 94, Всероссийских – 52, Региональных – 15, Районных  – 18.

Детские школы искусств проводят ряд мероприятий посвященные пропаганде здорового образа жизни, укреплению института семьи, гражданско-патриотическому воспитанию: циклы мероприятий, посвященные традиционным праздникам. За 1 квартал всего проведено 140 мероприятий  с количеством присутствующих – 4540 человек, из них для детей было проведено: 117 мероприятий, количество детей составило 3239 человек.