Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом

Нижневартовского района»

Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» утверждены на 01.10.2023г. в сумме 53 051,1тыс. руб.

В отчетном периоде 2023 года были внесены следующие изменения:

(+) 998,5 тыс.руб.- обеспечение содержания автовокзала в пгт. Излучинск в зимний период ;

(+) 1057,1 тыс.руб. приобретение дизельной электростанции мощностью 30 кВт для водоочистного комплекса «Импульс».

(-) 247,3 тыс.руб. экономия по мероприятиям муниципальной программы.

Уточненная бюджетная роспись расходов на 31.12.2023 составила 54 859,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов за 2023год составило 52 165,2 тыс. рублей или 95,1 % к плану года.

Исполнение по подпрограммам за 12 месяцев 2023 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Обеспечение страховой защиты имущества Нижневартовского района» | 1 499,2 | 1 499,2 | 100 |
| Средства бюджета района | 1 499,2 | 1 499,2 | 100 |
| Подпрограмма II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» | 10 685,3 | 8 085,4 | 75,7 |
| Средства бюджета района | 10 685,2 | 8 085,4 | 75,7 |
| Подпрограмма III. «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 42 674,9 | 42 580,6 | 99,8 |
| Средства бюджета района | 42 674,9 | 42 580,6 | 99,8 |
| Всего | 54 859,4 | 52 165,2 | 95,1 |
| Средства бюджета района | 54 859,4 | 52 165,2 | 95,1 |

По подпрограмме I. «Обеспечение страховой защиты имущества

Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме I. «Обеспечение страховой защиты имущества Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» утверждены на 01.10.2023г. в сумме 1 500,0 тыс. руб.

В отчетном периоде 2023 года в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 0,8 тыс.руб – экономия по обеспечению страховой защиты имущества Нижневартовского района;

Уточненная бюджетная роспись расходов на 31.12.2023 составила 1 499,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 1 499,2 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

В рамках подпрограммы реализуется мероприятие по созданию с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера имущества муниципального образования Нижневартовский район.

По подпрограмме II. «Развитие земельных и имущественных

отношений на территории Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» на утверждены на 01.10.2023г. в сумме 8 937,5 тыс. руб.

В отчетном периоде 2023 года были внесены следующие изменения:

(-) 307,8 тыс.руб. экономия по мероприятиям подпрограммы;

(+) 1 057,1 - приобретение дизельной электростанции мощностью 30 кВт для водоочистного комплекса «Импульс»;

(+) 998,5 тыс.руб.- обеспечение содержания автовокзала в пгт. Излучинск в зимний период ;

Уточненная бюджетная роспись расходов на 31.12.2023 составила 10 685,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 8 085,4 тыс. рублей или 75,7 % к уточненному плану года.

В рамках подпрограммы реализуется следующие мероприятия:

- Содержание жилых помещений, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность, и помещений, составляющих муниципальную казну;

- Организация кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства;

- Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества;

- Оплата за пользование земельными участками, предоставленными под объекты муниципальной собственности Нижневартовского района;

- Изготовление 6-ти рекламных щитов к 95-летию Нижневартовского района;

- Приобретение и установка водонагревателей в административном здании по ул. Ленина, д. 6;

- Текущий ремонт здания автовокзала вахтовых перевозок в пгт. Излучинске, ул. Энергетиков, д. 10;

- приобретение дизельной электростанции мощностью 30 кВт для водоочистного комплекса «Импульс».

По подпрограмме III. «Организация деятельности муниципального

казенного учреждения Нижневартовского района

«Управление имущественными и земельными ресурсами»

Расходы по подпрограмме III. «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» утверждены на 01.10.2023г. в сумме 42 613,6 тыс. руб.

В отчетном периоде 2023 года были внесены следующие изменения:

(+) 61,3 тыс.руб. увеличение расходов на обеспечение деятельности учреждения МКУ «УиЗР».

Уточненная бюджетная роспись расходов на 31.12.2023 составила 42 674,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов за 2023 года составило 42 580,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану года.

Исполнение по видам расходов за 12 месяцев 2023 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Обеспечение страховой защиты имущества Нижневартовского района» |  | 1 499,2 | 1 499,2 | 100 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 499,2 | 1 499,2 | 100 |
| Подпрограмма II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» |  | 10 685,3 | 8 085,4 | 75,7 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7 709,9 | 5 436,9 | 70,5 |
| Администрация Нижневартовского района | 247; Закупка энергетических ресурсов | 2 726,6 | 2 399,8 | 88,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 831; Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 248,7 | 248,7 | 100 |
| Подпрограмма III. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» |  | 42 674,9 | 42 580,6 | 99,8 |
| Администрация Нижневартовского района | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 31 567,9 | 31 496,3 | 99,8 |
| Администрация Нижневартовского района | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 693,2 | 693,2 | 100 |
| Администрация Нижневартовского района | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 9 496,9 | 9 478,5 | 99,8 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 870,2 | 865,9 | 99,5 |
| Администрация Нижневартовского района | 831; Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 3,0 | 3,0 | 100 |
| Администрация Нижневартовского района | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 20,3 | 20,3 | 100 |
| Администрация Нижневартовского района | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 6,4 | 6,4 | 100 |
| Администрация Нижневартовского района | 321; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 17,0 | 17,0 | 100 |
| Всего |  | 54 859,4 | 52 165,2 | 95,1 |