2. Муниципальная программа «Социальная поддержка

жителей Нижневартовского района»

Первоначально утвержденный план по муниципальной программе «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» на 01.01.2023г. составил 37 887 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2023г. составила 40 461,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 39 725,7 тыс. рублей, что составляет 104,9% к первоначально утвержденному плану и 98,2 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2023 год

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» | 39 778,6 | 39 042,5 | 98,1 |
| Средства бюджета района | 39 778,6 | 39 042,5 | 98,1 |
| Подпрограмма II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» | 683,2 | 683,2 | 100,0 |
| Средства бюджета района | 683,2 | 683,2 | 100,0 |
| Всего | 40 461,8 | 39 725,7 | 98,2 |
| Средства бюджета района | 40 461,8 | 39 725,7 | 98,2 |

По подпрограмме I. «Социальная поддержка жителей

Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023г. составила 39 778,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 39 042,5 тыс. рублей или 98,1 % к уточненному плану года.

По подпрограмме II. «Доступная среда в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023г. составила 683,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 683,2 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 год

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» |  | 39 778,6 | 39 042,5 | 98,1 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 94,8 | 93,9 | 99,1 |
| Администрация Нижневартовского района | 313; Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 30 315,5 | 30 300,5 | 99,9 |
| Администрация Нижневартовского района | 321; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 342,0 | 335,0 | 98,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 360; Иные выплаты населению | 486,9 | 406,9 | 83,6 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 323; Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 4 326,6 | 4 326,5 | 100,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 3 952,9 | 3 419,8 | 86,5 |
| Управление культуры и спорта | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 251,9 | 151,9 | 60,3 |
| Подпрограмма II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» |  | 683,2 | 683,2 | 100 |
| Управление образования и молодежной политики | 612; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 683,2 | 683,2 | 100 |
| Всего |  | 40 461,8 | 39 725,7 | 98,2 |