5.    Муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Нижневартовском районе»

Первоначально утвержденный план по муниципальной программе на 01.01.2023г. составил 69 630,8 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2023г. составила 78 402,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в 2023 году составило 78 396,6 тыс. рублей, что составляет 112,6 % к первоначально утвержденному плану и 99,99 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2023 год

| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе | 8 668,2 | 8 668,2 | 100 |
| местный бюджет | 2 766,7 | 2 766,7 | 100 |
| бюджет автономного округа | 5 901,5 | 5 901,5 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе | 69 734,1 | 69 728,4 | 99,99 |
| местный бюджет | 24 377,9 | 24 377,9 | 100 |
| бюджет автономного округа | 45 356,2 | 45 350,5 | 99,99 |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Всего по программе, в т.ч. | 78 402,3 | 78 396,6 | 99,99 |
| местный бюджет | 27 144,6 | 27 144,6 | 100 |
| бюджет автономного округа | 51 257,7 | 51 252,0 | 99,99 |

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023г. составила 8 668,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 8 668,2 тыс. рублей или               100 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме за 2023 год

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.: | 6 340,6 | 6 340,6 | 100 |
| Средства местного бюджета | 634,1 | 634,1 | 100 |
| Средства бюджета округа | 5 706,5 | 5 706,5 | 100 |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 216,7 | 216,7 | 100 |
| Средства местного бюджета | 21,7 | 21,7 | 100 |
| Средства бюджета округа | 195,0 | 195,0 | 100 |
| «Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.: | 1 968,8 | 1 968,8 | 100 |
| Средства местного бюджета | 1 968,8 | 1 968,8 | 100 |
| «Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности» | 142,2 | 142,2 | 100 |
| Средства местного бюджета | 142,2 | 142,2 | 100 |
| Итого по подпрограмме 1: | 8 668,2 | 8 668,2 | 100 |
| Средства местного бюджета | 2 766,7 | 2 766,7 | 100 |
| Средства бюджета округа | 5 901,5 | 5 901,5 | 100 |

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса

и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023г. составила 69 734,1тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в 2023 году составило 69 728,4 тыс. рублей или 99,99 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме за  2023 год

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.: | 39 893,4 | 39 887,7 | 99,99 |
| Средства местного бюджета, в том числе иные межбюджетные трансферты | 1 633,0 | 1 633,0 | 100 |
| Средства бюджета округа | 38 260,4 | 38 254,7 | 99,99 |
| «Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.: | 7 043,5 | 7 043,5 | 100 |
| Средства местного бюджета | 1 173,0 | 1 173,0 | 100 |
| Средства бюджета округа | 5 870,5 | 5 870,5 | 100 |
| «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.: | 21,3 | 21,3 | 100 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета округа | 21,3 | 21,3 | 100 |
| «Создание условий для устойчивого развитие сельских территорий» в т.ч.: | 22 775,9 | 22 775,9 | 100 |
| Средства местного бюджета | 21 571,9 | 21 571,9 | 100 |
| Средства бюджета округа | 1 204,0 | 1 204,0 | 100 |
| Итого по подпрограмме 2: | 69 734,1 | 69 728,4 | 99,99 |
| Средства местного бюджета | 24 377,9 | 24 377,9 | 100 |
| Средства бюджета округа | 45 356,2 | 45 350,5 | 99,99 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Освоено в 2023 году 69 728,4 тыс. руб. из них:

за счет средств местного бюджета – 24 377,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа – 45 350,5 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)» за счет бюджета округа выплачены субсидии получателям – крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 12 КФХ в размере 36 832,7 тыс. руб.

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 80 ЛПХ – на общую сумму 1 422,0 тыс. руб.

на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 21,3 тыс. руб.;

на развитие материально технической базы (трактор Беларус, грузовые автомобили, снегоход, навесное оборудование для сельскохозяйственной техники, а также оборудование для маркировки молочной продукции) - 4 КФХ на сумму 5 870,5 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, из районного бюджета направлены средства:

на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачено 3 КФХ на сумму 1 173,0 тыс. руб.;

на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района – 1 КФХ в размере 499,3 тыс. руб.;

на воспроизводство сельскохозяйственных животных в 32 личных подсобных хозяйствах в размере – 133,7 тыс. руб.;

на развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения муниципальному казенному торгово-розничному предприятию «Корлики» выплачено 22 775,9 тыс. руб. (из местного бюджета- 21 571,9 тыс. руб., из бюджета округа – 1 204,0 тыс. руб.).

на иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений района на развитие пушного клеточного звероводства Охтеурской звероферме 1 000,0 тыс. руб.