10. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» составила 8 248,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2015 года составило 3 036,4 тыс. рублей или 36,8 % к уточненному плану года.

Исполнение по программе за 2015 год

тыс.руб.

| Подпрограмма | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» в т.ч.: | 8 248,2 | 3 036,4 | 36,8 |
| Средства бюджета района | 8 248,2 | 3 036,4 | 36,8 |
| Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 |

Исполнение по видам расходов за 2015 год

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 120,0 | 120,0 | 100 |
| Управление образования и молодежной политики | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 179,0 | 179,0 | 100 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 35,0 | 35,0 | 100 |
| Управление культуры | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 35,0 | 35,0 | 100 |
| Управление культуры | 540; Иные межбюджетные трансферты | 20,0 | 20,0 | 100 |
| МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 3 292,0 | 470,2 | 14,3 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 4 567,2 | 2 177,2 | 47,7 |
| Всего |  | 8 248,2 | 3 036,4 | 36,8 |

Освоение выделенных средств направлено на реализацию основных мероприятий:

1.развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения на территории района;

2.снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

3.строительство объектов для размещения отходов.

1.Развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения на территории района.

Финансирование мероприятий в 2015 году составляет 369,0 тыс. рублей, освоено 100 %.

Исполнителями основных мероприятий проведены следующие мероприятия:

учащимися и педагогами района принято участие в областном конкурсе юных исследователей «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» г. Тюмень; в слете юных натуралистов в г. Ханты-Мансийск; всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество»;

в рамках реализации эколого-просветительского проекта «Экоберегоша» проведены акция «Зимующие птицы», познавательная программа «Животные зимой», экологический практикум «Вода вокруг нас», выставка творческих работ «Водные растения»;

для эколого-биологических лабораторий приобретены корма для животных Уголка живой природы, почвогрунт, семена для рассады; канцелярские товары для занятий объединений «Юный натуралист», «Цветоводство», «Юный эколог»;

в рамках реализации экологического проекта «Цветущий поселок»: приобретены хозяйственный и садовый инвентарь (торфяные горшочки, вазоны, кашпо, горшки напольные),  семена, грунт, удобрение, посадка цветов;

выпуск листовок, плакатов, буклетов экологической направленности: выпущено плакатов - 20 штук, листовок - 30 штук, буклетов - 50 штук;

в рамках экологического волонтерского движения проведены районные волонтерские акции «Земля – наш дом, держи его в порядке», «День защиты Земли», классный час «Береги природу своего края»;

в рамках создания экологического волонтерского движения «Зелёная полоса»: для подростков и молодежи Нижневартовского района была приобретена атрибутика (бейсболка, футболка, москитная сетка);

в рамках реализации программы деятельности Районной общественной экологической организации «Родник» состоялись:

акция «Кормушка», в которой приняло участие 120 обучающихся;

конкурсно-познавательные программы «Покормите птиц зимой», «День воды»,  «День птиц», общее количество участников 102 человека;

игра «Пернатые Югры», 34 участника;

экоурок, выставка «Хранители воды», приняли участие 60 человек;

конкурсно-познавательная программа «День Земли», приняли участие 24 человека;

познавательная программа «Экомир» для обучающихся начальных классов, приняли участие 53 человека;

районный конкурс экологических проектов «Человек на Земле». На конкурс было представлено 12 работ из 7 образовательных учреждений;

занятия «Энергия. Экология. Экономия» для обучающихся 7-8 классов, приняли участие 40 человек; уроки энергосбережения для учащихся 3-5 классов, приняли участие 28 человек;

экологическая акция «Чистый двор», приняли участие 72 человека;

принято участие в окружном экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета»;

с целью экологического просвещения обучающихся и взрослого населения района на территории поселка городского типа Излучинск распространены листовки «Осторожно: Ртуть!», подготовлена и размещена на сайте МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр» газета № 13  «Роднички»;

по итогам творческих работ учащихся МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр» издан альманах творческих работ учащихся по экологии - 25 экземпляров;

на территории района проведены мероприятия в рамках XIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить.

С целью стимулирования соблюдения природоохранного законодательства в дачных кооперативах, был проведен конкурс-смотр на звание «Лучшее садово-огородническое, дачное объединение граждан в осуществлении природоохранной деятельности в 2015 году». По итогам конкурса определены следующие победители: 1-е место – садово-огородническое некоммерческое товарищество «Наладчик», 2-е место – дачное некоммерческое товарищество «Дорожник-1», 3-е место – дачное некоммерческое товарищество «Вышкостроитель».

2.Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

Финансирование мероприятия составило 20,0 тыс. рублей, освоено 100 %.

С целью привлечения населения Нижневартовского района к бережному отношению к окружающей среде  в местах массового отдыха людей в д. Пасол и д. Соснина изготовлены и установлены четыре информационных аншлага.

3.Строительство объектов для размещения отходов

С целью создания организованного муниципального механизма в сфере размещения и временного хранения отходов из средств муниципального бюджета выделено 7 859,2 тыс. рублей (освоено – 2 647,4 тыс. рублей или 33,7 %) на реализацию следующих мероприятий:

•	проектирование полигона строительных отходов и древесины в п. Ваховске – заключен муниципальный контракт с ООО «ИнвестПроект» № 52-ТО/13 от 23.07.2013. План финансирования на 2015 год – 2 318,9 тыс. рублей. В связи с расторжением муниципального контракта не освоение бюджетных ассигнований составило 2 318,9 тыс. рублей. Финансирование работ перенесено на 2016 год. После проведения процедуры торгов с целью выбора нового подрядчика, бюджетные ассигнования в сумме 2 318,9 тыс. рублей  будут направлены на завершение работ по проектированию объекта в 2016 году;

•	ввод полигона твердых бытовых отходов в с. Покур в эксплуатацию. План финансирования на 2015 год составляет 295,6 тыс. рублей, освоено 100%;

•	выполнение проектных работ по объекту «Межпоселенческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск» – заключен муниципальный контракт № 09-ТО/15 от 04.06.2015 с ООО «Стройсервис». План финансирования на 2015 год составляет 3 900,0 тыс. рублей, освоено – 1 560,0 тыс. рублей или 40%. Переходящий остаток на 2016 год составляет 2340,0 тыс. рублей;

•	оформление правоустанавливающих документов на земельный участок объекта «Межпоселенческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск». План финансирования на 2015 год составляет 179,3 тыс. рублей, освоено 100 %;

•	запрос и получение технических условий на электроснабжение объекта «Межпоселенческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск». План финансирования на 2015 год составляет 50,0 тыс. рублей, освоено 0%. Переходящий остаток на 2016 год составляет 50,0 тыс. рублей;

•   опубликование извещений о проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, в средствах массовой информации по объекту: «Межпоселенческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск Нижневартовского района». План финансирования на 2015 год составляет 142,3 тыс. рублей, освоено 100 %.

•	устройство новой карты складирования твёрдых коммунальных отходов (с закрытием отработанной) на полигоне твердых бытовых отходов в п. Ваховске. Заключен муниципальный контракт № 112-СДО от 09.10.2015 с ООО «Новый район» на сумму 973,1 тыс. рублей, срок действия контракта 11.01.2016. План финансирования на 2015 год составляет 973,0 тыс. рублей, освоено 470,2 тыс. рублей или 48,3%. Переходящий остаток на 2016 год составляет 502,9 тыс. рублей.