16. Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Нижневартовском районе на 2014–2016 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по на 31.12.2015 года  составляет 372,7 тыс.рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 372,7 тыс. рублей или  100,0% к уточненному плану года.

В рамках программы обучено:

1) на курсах повышения квалификации обучено 84 человека из 80 запланированных, в том числе:

-49 муниципальных служащих  администрации района при плане 45,

-35 лиц включены в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений района социальной сферы;

2) на семинарах -11 муниципальных служащих из 10 запланированных человек.

Заключено и исполнено 8 контрактов, в т.ч;

-6 по обучению на курсах повышения квалификации,

-2 участие в семинарах.

Исполнение по расходам за 2015 год представлено в следующей диаграмме в (%).

Исполнение за 2015 год согласно сетевого графика (%)

Средства программы освоенны в полном объеме.