Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ Нижневартовского района за 2015 год

(далее - сводный годовой доклад)

1. Общие сведения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально-экономического развития Нижневартовского района  (далее - район), установленных указами  Президента Российской Федерации, стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и района, планирование расходов бюджета района  осуществляется в составе муниципальных программ.

Переход на программно-целевой метод бюджетного планирования позволило сконцентрировать ресурсы  в муниципальной программе, с обеспечением прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами органов местного самоуправления.

Проведение регулярной оценки эффективности муниципальных программ дает возможность их совершенствования, особенно важным является анализ соотношения целей, задач и показателей эффективности реализации муниципальных программ.

В 2015 году реализовывалось 18 муниципальных программ:

«Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» (стр. 7);

«Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014−2016 годы» (стр. 13);

«Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» (стр. 16);

«Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» (стр. 18);

«Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014−2020 годах» (стр. 20);

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014–2017 годы» (стр. 23);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годах» (стр. 25);

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» (стр. 27);

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014-2017 годы» (стр. 29);

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2018 годы» (стр. 31);

«Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» (стр. 33);

«Информационное общество Нижневартовского района на 2014−2016 годы» (стр. 34);

«Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014-2020 годы» (стр. 36);

«Развитие гражданского общества в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы» (стр. 38);

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нижневартовском районе на 2014−2016 годы» (стр. 40)

«Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014 - 2018 годы» (стр. 41);

«Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Нижневартовском районе на 2014–2016 годы» (стр. 42);

«Управление в сфере муниципальных финансов Нижневартовском районе на 2015-2020 годы» (стр. 44).

Их разработка основана на принципах:

соответствия приоритетам Стратегии социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года (далее - Стратегия 2030), а также полномочиям, закрепленным за ответственными исполнителями муниципальных программ;

комплексности целей, задач, мероприятий, показателей и ресурсного обеспечения муниципальных программ;

концентрации на задачах, поставленных в указах Президента Российской Федерации;

проведения при реализации оценки эффективности муниципальных программ с возможностью их уточнения или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц за достижение целевых показателей.

Направления реализации муниципальных программ основаны на приоритетах социально-экономического развития района и соответствуют Стратегии 2030:

повышение уровня и качества жизни населения;

социальная поддержка и социальная помощь;

развитие малого и среднего предпринимательства;

улучшение жилищных условий населения;

развитие образования;

содействие занятости населения;

повышение уровня доходов работников бюджетной сферы;

развитие инфраструктуры;

модернизация жилищно-коммунального комплекса.

Разработка муниципальных программ, их формирование, утверждение и реализация осуществлялись в соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района  от 05  августа 2013 года № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района» (далее - постановление администрации района  от 05.08.2013 № 1663).

В соответствии с бюджетом района на реализацию муниципальных программ в 2015 году было предусмотрено 4733,6 млн. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 2123,1  млн. рублей;

федеральный бюджет – 11,8 млн. рублей;

местный бюджет – 2544,6 млн. рублей;

внебюджетные источники – 54,1 млн. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным  программам района в 2015 году за счет всех источников составило 87,8%, исполнение за счет средств бюджета автономного округа – 98,9%, за счет средств федерального бюджета - 100%, за счет средств бюджета района -78,3% (таблица 1).

Таблица 1.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальных программ за 2015 год

| N п/п | Муниципальные программы Нижневартовского района | План, млн. рублей <*> | Факт, млн. рублей <*> | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 1442,9 | 1435,5 | 99,5 |
| 2 | «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014−2016 годы» | 27,3 | 27,2 | 99,8 |
| 3 | «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» | 265,7 | 238,3 | 89,7 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» | 528,9 | 349,1 | 66,0 |
| 5 | «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014–2020 годах» | 142,9 | 142,9 | 100,0 |
| 6 | «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014−2018 годы» | 12,8 | 12,8 | 100,0 |
| 7 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годах» | 587,9 | 492,9 | 83,8 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 457,0 | 399,0 | 87,3 |
| 9 | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014−2018годы» | 23,0 | 22,3 | 96,5 |
| 10 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2018годы» | 34,4 | 32,8 | 95,1 |
| 11 | «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» | 8,2 | 3,0 | 36,8 |
| 12 | «Информационное общество Нижневартовского района на 2014−2016 годы» | 13,0 | 12,9 | 99,3 |
| 13 | «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014−2020 годы» | 219,1 | 207,1 | 94,5 |
| 14 | «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2014−2016 годы» | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 15 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нижневартовском районе на 2014−2016 годы» | 0,23 | 0,23 | 100,0 |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2018 годы» | 45,6 | 43,5 | 95,4 |
| 17 | «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Нижневартовском районе на 2014–2016 годы» | 0,37 | 0,37 | 100,0 |
| 18 | «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе на 2015-2020 годы» | 923,2 | 733,7 | 79,5 |
|  | ИТОГО | 4733,5 | 4154,6 | 87,8 |

* включая средства федерального бюджета

2. Результаты мониторинга достижения показателей реализации

муниципальных программ

В 2015 году, в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ района, установлено 349 целевых показателей.

По результатам проведённого анализа средняя степень достижения показателей муниципальных программ района  составила 106,2%. Степень достижения показателей остается на высоком уровне (в 2014году 107,1% установлено 354 показателя).

3. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2015 года осуществлялась в соответствии с Методикой, утвержденным  постановлением администрации района  от 24 декабря  2014 года № 2610 «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижневартовского района», на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной Департаментом финансов администрации района о кассовом исполнении муниципальных программ, с применением метода интегральной оценки эффективности.

Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, основана на требованиях, установленных постановлением администрации района  от 05.08.2013  №1663.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ сформирован их рейтинг. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программы, далее - в порядке уменьшения.

Так, по результатам оценки эффективности реализации 12 муниципальных программам оценивается на «отлично», 6 – «хорошо».

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия решений в отношении перечня муниципальных программ и распределения средств бюджета района по муниципальным программам с учетом результатов, получаемых в ходе их реализации.

3.1. Новое качество жизни

В это направление вошли муниципальные программы, ориентированные на   доступность услуг образования требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, условия, позволяющие гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, поддержку уязвимых слоев населения, обеспечение личной безопасности и экологической безопасности.

Расходы бюджета района на новое качество жизни в 2015 году составили 2613,6 млн. рублей, или 63% расходной части бюджета района  на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов за счет средств бюджета района по указанному направлению имели муниципальные программы  «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» - 34,5%,   «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годах»- 11,8%,«Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»-8,4%,«Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»-5,7%.

Муниципальные программы, входящие в направление «Новое качество жизни»:

«Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы», «Социальная поддержка жителей  Нижневартовского района на 2014-2016 годы», «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы», «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014−2018 годы», «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014−2018годы», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2018 годы» оцениваются на «отлично»;

«Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годах», «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» оцениваются на «хорошо».

3.2. Развитие и модернизация экономики

Расходы бюджета района на развитие и модернизацию экономики в 2015 году составили 762,2 млн. рублей, или 18% расходной части бюджета района на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов за счет средств бюджета района по указанному направлению имели муниципальные программы района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»-9,6%, «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014-2020 годы»-4,9%.

Муниципальные  программы, входящим в направление «Развитие и модернизация экономики»:

«Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014−2020 годах», «Информационное общество   Нижневартовского района на 2014-2016 годы» оцениваются на «отлично»;

«Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014-2020 годы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» оцениваются на «хорошо».

3.3. Эффективное муниципальное управление

Расходы бюджета района  на эффективное муниципальное управление в 2015 году составили 778,8 млрд. рублей, или 19% расходной части бюджета  района на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов за счет средств бюджета района по указанному направлению имеет муниципальная программа района «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском  районе на 2015-2020»-94,2%.

Муниципальные программы, входящие в направление «Эффективное муниципальное управление»: «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском  районе на 2015-2020 годы», «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы», «Развитие гражданского общества  Нижневартовского района на 2014-2016 годы», «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы» оцениваются на «отлично»;

«Управление муниципальным имуществом на территории  Нижневартовского района на 2014-2018 годы»  оценивается на «хорошо».

4. Результаты реализации муниципальных  программ за 2015 год

4.1. Ход реализации муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы»

В ходе реализации  подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»

В 2015 году в районе функционировало 26 образовательных учреждений, в том числе: 6 дошкольных, 19 общеобразовательных, 1 дополнительного образования детей. В 11 общеобразовательных учреждениях района реализовались программы дошкольного образования. В 2015/2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях района обучается 3 799 человек (2014/2015 учебный год – 3 745 человек).

Одним из важных направлений районной системы образования является обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, и их социальная адаптация. В 2015/2016 учебном году обеспечено обучение 35 детей-инвалидов (2014/2015 учебный год – 30), из них 16 детей (2014/2015 учебный год – 15) обучаются на дому по индивидуальным учебным планам.

Дошкольным образованием охвачено 2 143 ребенка (2014 год – 2 131 человек), открыто 17 групп кратковременного пребывания с охватом 178 дошкольник. Всем детям района в возрасте 5−6 лет предоставлены в полном объеме возможности для подготовки к обучению в школе.

Уровень обеспеченности местами в детских садах детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет составил 100%.

В 2015 году в районе дополнительными образовательными программами охвачено 97% учащихся и воспитанников, в центрах.

В рамках реализации подпрограммы:

проведены капитальный и косметический ремонты в  26 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях;

из окружного бюджета предоставлены субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на общую сумму 4 484,00 тыс. руб.;

приобретена ученическая и детская мебель;

приобретено оборудование в целях создания специальных условий обучения для детей с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата;

приобретено лицензионное программное обеспечение и оборудование для учреждений системы образования района;

организована перевозка обучающихся из д. Пасол в пгт. Излучинск на специализированном автобусе для перевозки детей;

выплачены именные стипендии Главы администрации района обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений района;

выплачены именные стипендии  студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования;

выплачены премии лучшим педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений района;

2 общеобразовательных и 1 дошкольное учреждение получили премии за инновационную деятельность.

В 2014/2015 учебном году в муниципальной итоговой аттестации обучающихся по образовательных программам среднего общего образования приняло участие 166 выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Выпускникам, окончившим обучение с отличием, вручены медали «За особые успехи в учении» и «За особые успехи в обучении», выплачены премии.

В 2015 году продолжена работа по привлечению учащихся района к конкурсам различного уровня. В региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» приняли участие 56 обучающихся. Команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» заняла 3 место.

Организовано 5 районных конкурсов творческих работ, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  среди обучающихся и педагогов. По итогам конкурса издан сборник творческих работ участников и победителей.

Традиционно в 2015 году продолжила работу очно-заочная школа для одаренных детей района. Проведены 2 сессии очно-заочной школы для одаренных детей, включая работу «Школы лидера».

На территории района создана система мероприятий по организации безопасного и качественного питания детей. Охват детей горячим питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижневартовского района составляет 100%.

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации, проводилось поэтапное повышение заработной платы педагогических работников дошкольного, общего, дополнительного образования. По всем категориям работников заработная плата достигла целевого значения.

По итогам 2015 года фактическая средняя заработная плата одного работника составляет:

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
 – 47,005 тыс. руб.;

педагогических работников общеобразовательных учреждений
 – 53,635 тыс. руб.;

педагогических работников учреждений дополнительного образования
 – 47,783 тыс. руб.

В ходе реализации  подпрограммы «Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории района»

Приобретено для дошкольных образовательных учреждений оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети: самокаты, форма Юного Инспектора Движения, манишки, футболки с логотипом, пособия для проведения практических занятий по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Приобретены 800 световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений района.

Проведен конкурс-фестиваль юных велосипедистов «Безопасное колесо 2015» в пгт. Излучинске.

Муниципальным бюджетным учреждением «Телевидение Нижневартовского района» изготовлены 2 видеоролика (анимация): «Научите детей соблюдать правила дорожного движения», «Обращение к водителям. Дети и дорога», которые транслировались в эфире телекомпании «ТНР» 2-3 раза в день.

В ходе реализации  подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи»

Проведена акция по предупреждению распространения наркомании среди молодежи, формированию в молодежной среде приоритета здорового образа жизни «Вместе против наркотиков».

Проведен конкурс вариативных программ по профилактике наркомании и алкоголизма, пропаганде семейного благополучия; содействие в реализации программ.

Проведены районные акции «Мы выбираем будущее», «Я выбираю жизнь».

Проведен агитационный пробег «Не преступи черту» в районных учреждениях образования, культуры и спорта.

В населенных пунктах района прошел флеш-моб «Мы против наркотиков!», посвященный Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в котором приняли участие 600 человек.

Изготовлены и распространены в образовательные учреждения района сборники методических рекомендаций для:

педагогов образовательных учреждений района о предупреждении и профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде в количестве – 100 шт.;

подростков и молодежи по противодействию вовлечению в потребление наркотических средств и психотропных веществ в количестве – 100 шт.

В ходе реализации  подпрограммы «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи района»

Проведены районные соревнования по мини-футболу. В населенных пунктах района проведена военно-патриотическая игра «Зарница».

В рамках организации  отдыха и оздоровления детей произведена 100% оплата путевок и билетов на железнодорожный, авиационный транспорт в детские оздоровительные учреждения: санаторный оздоровительно-образовательный центр «Витязь» (Тюменская область, п. Андреевский), санаторно-оздоровительный комплекс «Радость» (Краснодарский край, п. Джубга), оздоровительное учреждение «Хелиос – международный молодежный центр Приморско» (Болгария), детский загородный оздоровительный  лагерь детей «Лесная сказка».

Организована доставка детей  из населенных пунктов в г. Нижневартовск и обратно, проживание детей и сопровождающих до и после отправки их в загородные оздоровительные лагеря.

Проведен конкурс вариативных программ в сфере отдыха детей в каникулярное время, оздоровления, занятости детей и подростков среди муниципальных учреждений района. В конкурсе приняли участие 29 муниципальных учреждений района, было представлено 38 программ оздоровительного отдыха детей в период летних каникул 2015 года. 3 образовательных учреждения получили гранты в размере 15,00 тыс. руб., 10,00 тыс. руб. и 5,00 тыс. руб., 5 учреждений были удостоены поощрительными призами.

В 2015 году 68 человек в 6 (2014 году – 3) лагерях палаточного типа в муниципальных общеобразовательных учреждениях «Ларьякская средняя школа», «Корликовская общеобразовательная средняя школа», «Аганская общеобразовательная средняя школа», «Ватинская общеобразовательная средняя школа», «Покурская общеобразовательная средняя школа», муниципальном автономном учреждении комплексном молодежном центре «Луч».

В ходе реализации  подпрограммы «Молодежь Нижневартовского района»

Проводились мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи района, развитию лидерского движения среди молодежи, мероприятия направленные на поддержку молодых семей района, организации временной занятости подростков.

Для создания единого информационного пространства продолжили свою работу: интернет-сайт районного молодежного центра «Луч», социальная группа в  соцсети «Вконтакте» «Золотая молодежь Нижневартовского района», в которую входят 437 человек из числа молодежи района. В социальной сети «Вконтакте» работает общественное движение «Молодая Гвардия Нижневартовского района», в которой состоит 47 подписчиков.

В населенных пунктах района осуществляют свою деятельность 29 детских и молодежных общественных организаций и объединений. В их числе: районный молодежный совет и 8 молодежных советов при администрациях городских и сельских поселений, молодежная организация Нижневартовской ГРЭС, детско-молодежная общественная организация «Альянс», местное отделение Нижневартовского района Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», волонтерский центр «Рука помощи» и др. Количество молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, составляет более 3 100 человек.

На территории района ведут активную деятельность 14 волонтерских отрядов и объединений, в состав которых входят 410 человек, официально зарегистрированы на сайте и получили волонтерские книжки 325 человек.

В 2015 году продолжили свою работу 17 гражданско-патриотических объединений в д. Вате, п. Зайцева Речка, с. Покур, п. Агане, 
пгт. Излучинске, пгт. Новоаганске, с. Варьёган, с. Большетархово, п. Ваховск, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк. Участниками объединений в населенных пунктах района являются 235 подростков.

Одним из направлений деятельности является организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также профориентация молодежи района.

В 2015 году социальную трудовую адаптацию на базе МАУ РКМЦ «Луч» прошли 572 подростка. Из числа льготных категорий граждан трудоустроено 268 человек или 47% от общей численности трудоустроенных.

В 2015 году в молодежном центре МАУ РКМЦ «Луч» проведено – 687 мероприятий различной направленности, участие приняли более 7 тысяч молодых людей.

Всего за 2015 год молодежь района приняла участие в 45 крупных мероприятиях, из них: 28 районного уровня, 12 окружного уровня, 5 Всероссийского уровня. Более 8800 молодых человека района были охвачены организованными видами общественно значимой деятельности.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля населения в возрасте 7-18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет, % | 99 | 99 | 100 |
| 2. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений района, руб. | 47006 | 47 005 | 100 |
| 3. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования, руб. | 53636 | 53635 | 100 |
| 4. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования, руб. | 47783 | 47783 | 100 |
| 5. | Количество проведенных конкурсов с целью сокращения детского дорожно-транспортного травматизма, (единиц) | 5 | 5 | 100 |
| 6. | Количество выпущенных видеороликов по безопасности дорожного движения в эфире телевидения Нижневартовского района, шт. | 1 | 2 | 200 |
| 7. | Повышение информированности молодежи о негативных последствиях употребления наркотических, психоактивных веществ и ориентации общественного мнения на здоровый образ жизни (по данным социологических исследований), % | 73 | 73 | 100 |
| 8. | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест, чел. | 500 | 572 | 114 |
| 9. | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), % | 72 | 72 | 100 |
| 11. | Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений района, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных бюджетных образовательных учреждений района , % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Увеличение процента качества образования, % | 43 | 43 | 100 |
| 13. | Снижение случаев дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних обучающихся и воспитанников, (единиц) | 6 | 6 | 100 |
| 14. | Увеличение численности оздоровленных детей и подростков на территории района, % | 58 | 58 | 100 |
| 15. | Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от общего количества молодежи, % | 85,5 | 85,5 | 100 |
| 16. | Повышение степени удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых региональными и муниципальными молодежными учреждениями, % | 91 | 91 | 100 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программой - 111%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная  программа «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития района и направлена на создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-экономическими потребностями района посредством обеспечения доступности качественного образования.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» признана эффективной и предложена к дальнейшей  реализации  с учетом рекомендаций. Муниципальной программе оценивается на «отлично».

Ответственному исполнителю муниципальной  программы – Управлению образования и молодежной политики района рекомендовано продолжить деятельность по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, созданию условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Ход реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей  Нижневартовского района на 2014-2016 годы»

Реализация данной программы позволила максимально сохранить систему мер социальной поддержки, сохранен уровень социальной защищенности отдельных категорий граждан при соблюдении адресности, целевого и эффективного использования выделяемых из бюджета района средств.

Подпрограмма «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»

За 2015 год оказана социальная помощь в виде единовременных материальных выплат ко Дню снятия блокады города Ленинграда, ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, к международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к 87-ой годовщине со дня образования Нижневартовского района и 50-летию открытия первой скважины Самотлора.

Для обеспечения адресного подхода к определению права на социальную помощь оказана социальная помощь отдельным категориям гражданам в виде бесплатной подписки на районную газету.

В отчетном периоде проведено 17 заседаний комиссии по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной или критической жизненной ситуации. Материальная помощь оказана 70 гражданам.

В рамках проведения акции милосердия «Душевное богатство», посвященной Международному дню инвалидов  предоставлена социальная поддержка инвалидам района в виде единовременной материальной помощи, и приобретения компьютерной, бытовой техники, мебели и технических средств реабилитации.

Для повышения качества жизни населения и создания условий для полноценного участия в жизни общества, организованы и проведены мероприятия для отдельных категорий граждан, посвященные Дню снятия блокады города Ленинграда, прошло мероприятие, посвященное 25-й годовщине вывода советских  войск из республики Афганистан.

В образовательных учреждениях, в сельских домах культуры, библиотеках района проведены мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг.

Подпрограмма «Доступная среда в Нижневартовском районе»

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социальной политики района.

В целях повышения уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2015 году в районе проведены мероприятия по дооборудованию и адаптации 2 объектов социальной сферы.

В учреждениях физической культуры и спорта были приобретены специализированные тренажеры для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Во Дворце спорта «Югра» пгт. Излучинск проведен ремонт санузла для маломобильных групп населения.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 4.

Таблица 3

| № п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество граждан района, получивших единовременные материальные выплаты к праздничным и знаменательным датам (чел.) | 3740 | 3740 | 100 |
| 2 | Количество граждан района, получивших единовременную материальную помощь в связи с трудной, экстремальной жизненной ситуацией либо чрезвычайной ситуацией (чел.) | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Количество неработающих пенсионеров, отработавших 10 и более лет на территории района, не включенных в региональный регистр получателей мер социальной поддержки, получивших санаторно-курортные путевки (путевки) | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Количество инвалидов, получивших единовременную материальную помощь, компьютерную, бытовую технику, мебель и технические средства реабилитации | 174 | 174 | 100 |
| 5 | Количество отдельных категорий граждан района, получивших социальную поддержку из бюджета района в виде бесплатной подписки на районную газету «Новости Приобья» (чел.) | 4 000 | 4 000 | 100 |
| 6 | Количество граждан, принявших участие в культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (чел.) | 1 220 | 1 220 | 100 |
| 7 | Число граждан старшего поколения, получивших социальную поддержку в виде участия в туристических программах (чел.) | 28 | 28 | 100 |
| 8 | Обеспечение доступности к образовательным учреждениям посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусов, поручней (%) | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Повышение уровня доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения (%) | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Обеспечение доступности к учреждениям физической культуры и спорта посредством сооружения и обустройства входных групп, лифтов, пандусов, поручней (%) | 90 | 90 | 100 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 88%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

По итогам выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка жителей  Нижневартовского района на 2014-2016 годы» в 2015 году муниципальной программе оценивается на  «отлично».

Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на создание условий обеспечивающих отдельным категориям граждан достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе; обеспечение адресного подхода к определению права на социальную помощь, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной  программы.

4.3. Ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы»

Реализация муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия района, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного дела,  обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей района, создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в районе, расширения спектра туристских услуг для жителей района, автономного округа, российских и иностранных граждан.

В 2015 году в ходе реализации мероприятий муниципальной программы: учреждениями культурно-досугового типа проведено: 6736 мероприятий, количество присутствующих 255951  чел., из них 3467  мероприятий  для детей, количество присутствующих детей   85462 чел.

В 2015 году были продолжены ремонтно-реставрационные работы на объекте «Усадьба П.А. Кайдалова». В 2016 году будут завершены работы по внутренней отделке, благоустройству территории.

После окончания реставрационных работ на базе Дома купца Кайдалова планируется создание музея истории с.п. Ларьяк, что послужит развитию внутренних туристических потоков Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, позволит создать новые рабочие места, но самое главное позволит сохранить историю развития и становления с. п. Ларьяк и  района в целом.

Обновлена материально-техническая база муниципальных детских школ искусств, приобретены сценические костюмы, обувь, выставочное оборудование.

На территории района осуществляют свою деятельность 16  Центров общественного доступа (ЦОД) и 2 точки общественного доступа (ТОД). Количество  пользователей ЦОД- 3597 человек, количество посещений – 38473, количество предоставлений доступа к ресурсам Интернет -14160 (бесплатно), количество предоставлений доступа к СПС «Гарант», «Консультант» - 1999.

Мобильный комплекс информационного библиотечного обслуживания (КИБО) совершил  68 выездов по району, количество посещений пользователями мобильной библиотеки составило 2498 человек, число книговыдачи составило 2035 экз. В окружном конкурсе среди учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на лучшую постановку работы по стимулированию активного использования Единого портала государственных и муниципальных услуг, Центр общественного доступа Центральной районной библиотеки  в номинации «Общедоступные библиотеки» стал победителем.

За 2015 год музеями района было проведено 503 экскурсии, 101 мероприятие, 88 мастер-класс, 60 выставок. Общая посещаемость музеев за данный период составила 17151 человек. Фондовые коллекции пополнились на 348 предметов.

По итогам 2015 года 100% музеев и библиотек подключены к сети Интернет Уровень оснащения библиотек и музеев it-оборудованием составил 100%.

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Всемирного Дня туризма в районе, был проведен туристический тур с посещением таких объектов как: Горнолыжный комплекс «Трёхгорье» (пос. Ермаковский), Самотлорское месторождение нефти, территория мемориального комплекса «Первой разведочной скважины Р-1», музей Нижневартовской  ГРЭС (пгт. Излучинск), крестьянско-фермерское хозяйство «Мардер», цеха Излучинского рыбозавода.

Всего в программе мероприятий, посвященных Дню туризма в районе, приняло участие 565 человек.

За 2015 год район посетили 32 034 туриста, из них 84 иностранных туристов из США, Германии, Польши, Италии, Болгарии Канады, Финляндии,, Казахстана, Белоруссии, Украины, Республики Молдовы, Федеративной Республики Нигерии.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение количества библиотечных книг на – 1 000 (экз.) | 5554 | 5907 | 106 |
| 2 | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (%) | 85 | 85 | 100 |
| 3 | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону (%) | 72 | 74 | 103 |
| 4 | Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек Нижневартовского района, отраженных в электронных каталогах (%) | 38 | 100 | 268 |
| 5 | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. руб.) | 5737 | 18702 | 326 |
| 6 | Увеличение удельного веса населения, принимающего участие в мероприятиях учреждений, – на 1 процент ежегодно (%) | 400 | 400 | 100 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы составил 168%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

По итогам выполнения муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» в 2015 году муниципальной программе оценивается на «отлично», целесообразно продолжить реализацию с учетом рекомендаций.

Пересмотреть систему показателей, определив наиболее значимые, характеризующие ситуацию (изменение) в соответствующей сфере.

Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий муниципальной  программы и исполнения средств на запланированном уровне.

4.4. Ход реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Основными задачами развития физической культуры и спорта являются эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии жителей района, развитие массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.

Обеспеченность района спортивными сооружениями от российского норматива составляет: спортивными залами 112,0 %; бассейнами 34,1%; спортивными площадками 60,6%. Обеспеченность спортивными объектами составляет 36,9% от общероссийского норматива.

Важнейшим звеном в физическом воспитании населения является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, охватывающих все возрастные категории населения. Учитывая национальные традиции коренных народов Севера, в районе развиваются национальные виды спорта. Ежегодно проводятся поселковые, районные, спортивные праздники по зимним и летним национальным видам спорта. Спортсмены района принимают участие в Чемпионатах России по северному многоборью, являются лидерами в округе  по гонкам на обласах, национальной борьбе.

За 2015 год на территории района проведено 32 крупных спортивно-массовых мероприятия из них: 1 всероссийское, 1 межрегиональное, 
8 окружных, 22 районных мероприятий. Спортсмены района приняли участие в 159 соревнованиях окружного, всероссийского уровней, завоевали 318 медалей различного достоинства: 97 – золотых; 103 – серебряных; 118 – бронзовых.

Успешное решение поставленных задач наглядно демонстрирует динамика показателей реализации мероприятий муниципальной программы (Таблица 5).

Таблица 5

| № п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 12780 | 13126 | 102,7 |
| 2 | Обеспеченность единовременной пропускной способностью (ЕПС) спортивных сооружений, % | 34 | 36,9 | 108,5 |
| 3 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 35 | 36,4 | 104 |
| 4 | Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, в возрасте от 5 до 18 лет, % | 28 | 28 | 100 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 102%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Исходя из соотношения проводимых мероприятий и полученных результатов, можно сделать вывод о планомерном продвижении к достижению цели муниципальной политики в области физической культуры и спорта, направленной на создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, обеспечения развития массового спорта и достижение спортсменами района высоких спортивных результатов на соревнованиях российского и международного уровня.

По итогам выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» в 2015 году муниципальной программе оценивается на «хорошо», целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

4.5. Ход реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014−2020 годах»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014−2020 годах» направлена на решение вопросов продовольственной безопасности в районе, развитие животноводства, растениеводства, производство рыбной продукции, заготовку и переработку дикоросов, а также на повышение уровня социального обустройства и развитие инженерной инфраструктуры села.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»

В районе зарегистрировано 1 650 субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей с учетом крестьянско-фермерских хозяйств – 802.

Численность работающих в малых и микропредприятиях по оценке составляет 3,472 тыс. человек, у индивидуальных предпринимателей и в крестьянских (фермерских) хозяйствах трудится около 0,278 тыс. человек.

Всего по состоянию на 01.01.2016 в малом бизнесе по оценке занято 4,514 тыс. человек

Подпрограмма включает в себя широкий спектр направлений, среди которых приоритетное значение имеют развитие молодежного предпринимательства, семейного бизнеса, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере экологии, создание условий для развития быстровозводимого домостроения, переработки дикоросов, рыбодобычи,  этнотуризма.

За 2015 год начислено 13 видов субсидий 43 субъектам предпринимательства:

на возмещение коммунальных платежей - 4 субъектам предпринимательства на сумму 100,0 тыс. руб.;

на уплату арендных платежей - 10 субъектам предпринимательства на сумму 329,9 тыс. руб.;

на возмещение части процентной ставки - 15 субъектам предпринимательства на сумму 981,5 тыс. руб.;

на уплату за пользование электроэнергией - 6 субъектам предпринимательства на сумму 673,2 тыс. руб.;

на создание условий в приоритетных направлениях - 13 субъектам предпринимательства на сумму 2 216,0 тыс. руб.;

на приобретение оборудования (специализированной техники) - 8 субъектам предпринимательства на сумму 1 181,6 тыс. руб.;

на сертификацию пищевой продукции - 5 субъектам предпринимательства на сумму 259,4 тыс. руб.;

на участие в конкурсах – 4 субъектам предпринимательства на сумму 189,2 тыс. руб.;

на изготовление рекламы - 1 субъекту предпринимательства на сумму 50,0 тыс. руб.;

на поддержку социального предпринимательству - 2субъектам предпринимательства на сумму 488,7 тыс. руб.;

грант социальному предпринимательству - 1субъекту предпринимательства на сумму 600,0 тыс. руб.;

грант молодому предпринимателю - 1субъекту предпринимательства на сумму 300,0 тыс. руб.;

грант начинающим предпринимателям - 3субъектам предпринимательства на сумму 900,0 тыс. руб.;

мониторинг социального предпринимательства на сумму 300,0 тыс. руб.;

на проведение образовательных мероприятий – 2 семинара на сумму 147,8 тыс. руб.;

на пропаганду предпринимательской деятельности – на сумму 758,2 тыс. руб.

В 2015 году предприниматели района принимали активное участие в федеральных, региональных и окружных выставках и конкурсах, предпринимателями получены медали за продукцию:

г. Москва, XVI I Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – 2 медали (1 золотая, 1 бронзовая);

г. Москва, Юбилейный XX Международный профессиональный конкурс пивоваренной и безалкогольной продукции – 1 медаль (золото)

г. Ханты-Мансийск,  VI  Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО – 16 медалей (11 золотых, 5 серебряных).

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Нижневартовском районе»

Основные производители сельскохозяйственной продукции на территории района - крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели,  видами, деятельности которых являются молочное, мясное, мясо - молочное животноводство, растениеводство, рыборазведение, переработка дикоросов (работающих - 25 КФХ, 2 сельскохозяйственных предприятия, 1 рыбозавод, 3 промысловых национальных общины, 1 бюджетное учреждение, 1 индивидуальный предприниматель по переработке дикоросов).

За 2015 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 1206 тонн мяса, что на 22,4% больше аналогичного периода 2014 года. Молока произведено 1 894 тонны, что на 46,3% выше соответствующего периода прошлого года. По сравнению с прошлым годом увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 31,0%, свиней увеличилось на 36,8%.

За 2015 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами выращено 27  тонн картофеля и  7 тонн овощей.

За 2015 год выплачены субсидии на:

развитие растениеводства – 1 КФХ в размере 75,0 тыс. руб.

поддержку животноводства (производство молока и мяса)  - 19 КФХ в размере 83459,7 тыс. руб.;

поддержку рыболовства и рыбопереработки – 2 предприятиям на сумму 2648,0 тыс. руб.;

развитие материально-технической базы – 2 КФХ (на приобретение молокоперерабатывающего оборудования, газификации хозяйства) в размере 2 537,02 тыс. руб.;

переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 331,1 тыс. руб.;

содержание маточного поголовья в личных подсобных хозяйствах – 166 владельцам личных подсобных хозяйств  на сумму 2588,0 тыс. руб.;

поддержку хозяйств, подвергшихся подтоплению, – 13 хозяйствам на сумму 9 940,8 тыс. руб. (на закуп сена);

возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией – 11 КФХ на сумму 2321,8 тыс. руб.;

развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организацию эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности – 1 предприятию на сумму 13 537,2 тыс. руб.;

софинансирование возмещения нормативных затрат на содержание зверофермы – сельскому поселению Ваховск в размере 12 974,6 тыс. руб.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рост производства продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  |  |  |
| 1.1 | Картофеля | 135 | 26,7 | 19,8* |
| 1.2 | Овощей открытого грунта | 20 | 6,5 | 32,5* |
| 1.3 | Рост производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах |  |  |  |
| 1.4 | Скота и птицы на убой (в живом весе | 929 | 1206 | 129,8 |
| 1.5 | Молока | 1044 | 1894 | 181,4 |
| 2. | Рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств | 29 | 25 | 86,2** |
| 2.1 | Рост добычи (вылова) рыбы | 200 | 113,816 | 56,9 |
| 2.2 | Рост объема заготовки дикоросов | 43 | 22,916 | 53,3 |
| 2.3 | Рост объема переработки дикоросов | 5,8 | 7,236 | 124,8 |
| 2.4 | Рост производства продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях | 104 | 114 | 109,6 |

*   причина низкого исполнения показателя паводковая ситуация в районе;

** причина низкого исполнения показателя в связи увеличением  рабочих мест на территории района

в нефтедобывающей отрасли

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы составил 97%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014−2020 годах» признана в целом эффективной и предложена к дальнейшей реализации. За 2015 год муниципальная программа оценивается на «отлично».

4.6. Ход реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014−2018 годы»

По состоянию на 01.01.2016 на территории района проживает 2 511 человек, относящихся к коренным малочисленным народам Севера.

На территории района расположены 133 территории традиционного природопользования, на которых постоянно проживают и занимаются традиционными промыслами и видами деятельности (оленеводство, охотопромысел, рыболовство и сбор дикоросов) 350 человек.

В рамках сохранения и возрождения традиционной культуры за 2015 год  проведены ежегодные районные традиционные праздники «Охотника и оленевода», «Прилет Вороны», «Праздник Обласа», «Праздник Осени», участниками данных мероприятий стали более 900 чел., проведены мастер-классы, выставки продажи изделий декоративного творчества, продукции товаропроизводителей района.

В целях сохранения и развития традиционных отраслей хозяйствования и производства за 2015 год обеспечено техническое обслуживание радиостанций и абонентская плата для лиц постоянно проживающих на территориях традиционного природопользования района.  Для формирования выставочного и сувенирного фондов приобретены 12 весел, 30 спасательных жилетов, покрытие для чума и 4 пары подволок.

В рамках развития и поддержки частного оленеводства 53 семьи оленеводов-частников района на содержание оленей получили выплаты на сумму 1800,0 тыс.руб.

За 2015 год оказаны следующие меры социальной поддержки коренному населению района:

1402 чел. воспользовались мерой социальной поддержки на льготный проезд на внутрирайонных маршрутах.

234 чел. получили направление на бесплатное расселение в социальной гостинице.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 7.

Таблица 7

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры социальной поддержки | 1 250 | 1 636 | 131,0 |
| 2 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в сохранении и возрождении традиционной культуры, народных промыслов, традиций и национальных видов спорта | 935 | 970 | 103,7 |
| 3 | Увеличение количества национальных общин, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | 8 | 9 | 112,5 |
| 4 | Увеличение количества созданных рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере развития традиционных видов деятельности с 60 человек до 90 человек (или в 1,5 раза) | 80 | 115 | 144,0 |

Показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме (100% и выше).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная  программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014−2018 годы» соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития района и направлена на создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера.

Муниципальная  программа признана эффективной и предложена к дальнейшей реализации. За 2015 год муниципальная программа оценивается на «отлично».

4.7. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014 - 2020 годах»

Подпрограмма  «Градостроительная деятельность»

В рамках реализации подпрограммы за 2015 год выполнены работы по проведению правил землепользования по застройке в с.п. Покур, с.п. Ларьяк, д. Вата, межселенной территории района в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости.

По подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»

В 2015 году на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) заключено 13 муниципальных контрактов. Приобретено в муниципальную собственность в домах-новостройках 155 квартир общей площадью 7 783,4 кв. м в пгт. Излучинск,  пгт. Новоаганск, п. Зайцева Речка и с. Варьеган для предоставления гражданам в порядке очередности и при переселении из жилых домов, признанных непригодными для проживания.

Приобретены 12 квартир в пгт. Излучинск и 3 квартиры в пгт. Новоаганск для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В 2015 году выполнялись работы по строительству инженерных сетей объектов  «Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск»; сети тепло -, водо - снабжения, пожаротушения по ул. Мира и насосная станция – 3 этап строительства в п. Зайцева Речка; проектные работы по объектам: «Инженерные сети квартала 01:05:02»; «Инженерные сети квартал 01:05:01 в пгт. Излучинск».

По подпрограмме «Обеспечение мерами государственной  поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Государственную поддержку в виде предоставления субсидии на приобретение жилого помещения в собственность получили 1 ветеран боевых действий, 2 члена семьи погибшего ветерана боевых действий, 1 молодая семья.

По подпрограмме «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства»

В рамках подпрограммы проведен капитальный ремонт в 14 жилых домах  городских и сельских поселениях района, а также предусмотрена оплата за услуги БТИ и СЭС, по 25 жилым домам работы будут проведены в 2016 году.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 8.

Таблица 8

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение объема ввода жилья, кв. м | 26695,0 | 12222,4 | 46 |
| 2 | Доля жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме введенного жилья, % | 93,0 | 93,0 | 100 |
| 3 | Коэффициент доступности жилья | 2,2 | 2,2 | 100 |
| 4 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (число молодых семей, состоящих на учете для получения мер господдержки в целях улучшения жилищных условий на 01.09.2013 – 250), % | 8,9 | 7,1 | 80 |
| 5 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 4,1 | 1,9 | 46 |
| 6 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м | 17,3 | 18,0 | 104 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы составил 74%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014 - 2020 годах» соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития района и направлена на создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения района.

Проанализировав реализацию муниципальной  программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий муниципальная программа, признана, эффективной и предложена к дальнейшей реализации с учетом рекомендаций. За 2015 год муниципальная программа оценивается на «хорошо».

Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий муниципальной  программы и исполнения средств на запланированном уровне.

4.8. Ход реализации муниципальной программы «Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в Нижневартовском районе

на 2014 - 2020 годы»

Одним из основных приоритетов при реализации программных мероприятий муниципальной программы является повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

В полном объеме в 2015 году выполнены работы по модернизации системы водоснабжения в с. Былино; модернизации водоочистных комплексов с. Ларьяк; модернизации водоочистных комплексов «Импульс» в д. Вата и с.п. Покур; заменён участок трубопровода ливневой канализации  в с. Охтеурье. Завершено строительство канализационных очистных сооружений в с. Ларьяк.

Выполнялись в 2015 году и будут продолжены в 2016 году работы по капитальному ремонту КОС-600 и КОС-200; строительно-монтажные работы в п. Аган по объекту  «Наружный газопровод (Лукойл ЗС)»; проектные работы по объекту «Газопровод с. Варьеган»; корректировка проектных работ по объекту «Газопровод п. Ваховск»; корректировка проектно-сметной документации по объекту «с. Аган Газовая котельная (ПАО «Лукойл»)»; работы по объекту «с. Покур Канализационные очистные сооружения»; выполнение  проектных работ по объекты «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 200 м3/сут. п. Ваховск»; выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция сетей ТВС с закольцовкой трассы с. Покур»; разработка проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы со сточными водами от канализационных очистных сооружений в населенных пунктах района" (Ваховск, Аган, Покур)»,

По задаче «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду»

В рамках задачи в населенных пунктах района на 18 отопительных котельных все теплогенерирующее и силовое оборудование полностью подготовлено к работе. Готовность котельных составляла 100%.

В целом по району подготовлено 133,25 км тепловых сетей,  132,6 км водопроводов, 62,3км. Канализационных сетей,  6,155 км газопроводов, 172,1тыс. м2 жилищного фонда. Всего заменено ветхих сетей в количестве 5% от общей протяженности, сетей теплоснабжения 6,85 км, водоснабжения - 6,684 км.

Проведены работы по замене и модернизации коммунального оборудования п. Ваховск, с. Большетархово, п. Зайцева Речка, с. Ларьяк, пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, Большетархово.

По задаче «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»

На межселенной территории (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) производился вывоз твердых бытовых отходов; осуществлялось техническое обслуживание уличного освещения. Осуществлялось техническое обслуживание дизель-генераторной станции в д. Вампугол, содержание памятника в д. Вампугол;

Проводились мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

По задаче «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»

Производилось субсидирование на возмещение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещения затрат на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а так же субсидирование на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги.

По подпрограмме «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

Производилось возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор, д. Пугъюг, д. Усть-Колекъеган).

По подпрограмме «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»

Выполнялись работы по установке узлов учета в здании котельной по в с.п. Зайцева Речка, по замене узла учета тепловой энергии в здании ЗАГС пгт. Излучинск, по ремонту пяти административных зданий в г. Нижневартовск и п. Аган.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 9.

Таблица 9

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Повышение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, % | 91,5 | 91,4 | 99,9 |
| 2 | Повышение обеспеченности населения централизованными услугами теплоснабжения, % | 91,9 | 92,2 | 100,3 |
| 3 | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, % | 24,6 | 24,6 | 100,0 |
| 4 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 14,4 | 14,4 | 100,0 |
| 5 | Доля уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, % | 21,7 | 21,7 | 100,0 |
| 6 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 84,3 | 85,5 | 101,4 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы составил 82%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014 - 2020 годы»  в целом соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития района и направлена на повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Муниципальная программа признана эффективной и предложена к  дальнейшей реализации с учетом рекомендации. По итогам реализации за 2015год муниципальной программе оценивается на «хорошо».

Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий муниципальной  программы и исполнения средств на запланированном уровне.

4.9. Ход реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014−2018 годы»

В 2015 году реализация программных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышению безопасности граждан района.

Силами общественных формирований жителей района проводились  мероприятия в сфере профилактики правонарушений. В настоящее время в городских и сельских поселениях района созданы  и осуществляют деятельность Советы профилактики. В каждом поселении сформированы народные дружины, в состав которых вошли более 80 человек.

В целях создания и совершенствования условий для обеспечения общественного порядка в 2015 году введены в эксплуатацию 2 участковых пункта полиции (д. Вата, п. Зайцева Речка).

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 10.

Таблица 10

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество профилактических мероприятий, проведенных общественными формированиями (мероприятий) | 468 | 470 | 100,4 |
| 2 | Количество проведенных профилактических мероприятий для различных категорий населения района | 33 | 36 | 109,1 |
| 3 | Доля выявленных с участием общественности правонарушений в общем количестве правонарушений (%) | 2 | 6,2 | 310 |
| 4 | Доля выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств видеофиксации в общем количестве нарушений (%) | 47 | 47 | 100 |
| 5 | Доля населения района, охваченного профилактическими мероприятиями (%) | 12,2 | 13,9 | 113,9 |

В целом показатели реализации муниципальной программы достигнуты (средний уровень исполнения показателей составляет 110 %).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014−2018 годы» в целом соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития района  и направлена на совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение правовой грамотности и правосознания граждан.

Проанализировав реализацию муниципальной программы  в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, уровень исполнения мероприятий, муниципальная  программа признана эффективной и предложена к дальнейшей реализации. За 2015 год муниципальная программа оценивается на «отлично».

4.10. Ход реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2018 годы»

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций, для устойчивого социально-экономического развития района одним из важных элементов обеспечения безопасности района является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2018 годы» является основным инструментом реализации муниципальной политики в сфере защиты населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Одной из важных составляющих при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории района, является своевременная передача информации по всем доступным каналам и средствам связи в оперативные службы и орган управления в области ГО и ЧС, а также информирование населения о возможных угрозах безопасности жизнедеятельности.

В настоящее время во всех городских и сельских поселениях района действует автоматизированная система экстренного оповещения населения, которая сопряжена с территориальной автоматизированной системой централизованного оповещения.

Также во всех населенных пунктах района оповещение жителей района может осуществляться с применением звуковых электрических систем С-28, С-40 и ручных систем оповещения СО-100Р.

Для защиты населенных пунктов от пожаров, имеются необходимые средства пожаротушения: 180 ранцевых лесных огнетушителей и запасные части к ним, 47 мотопомп, 223 пожарных рукава,  17 мотокос и 21 бензопила, 165 штыковых лопат, 68 топоров, 55 комплектов боевой одежды пожарного со снаряжением и другое оборудование.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано снижение: числа пожаров на 4,8% (2014г. – 103 пожаров); количества травмированных на 14,2% (2014г. – 6 человек) и суммы материального ущерба на 94% (2014г. – 109.633.145 рублей).

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 11.

Таблица 11

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы и в административных зданиях, находящихся в собственности администрации района (видов работ) | 30 | 30 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населенных пунктов района источниками противопожарного водоснабжения (штук) | 78 | 78 | 100 |
| 3 | Обеспеченность населенных пунктов района системой оповещения (штук) | 8 | 8 | 100 |
| 4 | Укрепление материально-технической базы в области пожарной безопасности и техническое обслуживание систем оповещения населения в сельских населенных пунктах района, не являющихся муниципальными образованиями (штук) | 536 | 536 | 100 |

В целом показатели реализации муниципальной программы достигнуты (средний уровень исполнения показателей составляет 102 %).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2018 годы» направлена на обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения района, минимизации материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций. По итогам выполнения муниципальной программе оценивается на «отлично», рекомендована дальнейшая реализация с учетом рекомендаций.

Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий муниципальной  программы и исполнения средств на запланированном уровне.

4.11. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности  в   Нижневартовском районе на 2014-2020 годы»

С целью создания организованного муниципального механизма в сфере размещения и временного хранения отходов ведется проектирование полигона строительных отходов и древесины в п. Ваховск, межпоселенческого полигона отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск. Ведется  устройство новой карты складирования твёрдых коммунальных отходов (с закрытием отработанной) на полигоне твердых бытовых отходов в п. Ваховск. Велись завершающие работы по строительству полигона твердых бытовых отходов в с. Покур

Приоритетными направлениями деятельности в области санитарной очистки и благоустройства являлись улучшение состояния окружающей среды. Силами предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций различных форм собственности и населения собрано и вывезено на полигоны утилизации отходов 1048 м3 мусора.  Наведен санитарный порядок в местах массового отдыха населения. На территории населенных пунктов района высажено 1107 деревьев, 15861 цветов.

Нефтегазодобывающими предприятиями организованы 158 субботников, с территории месторождений вывезено 537 м3 отходов, площадь очищенных земель 193,1 га.

Высажено 188 деревьев, организовано 207 клумб и газонов, дополнительно установлено 114 урн и мусорных контейнеров.

Совместно с Нижневартовским отделом государственного ветеринарного надзора, ликвидировано 3 несанкционированных свалки биологических отходов.

С территории трех садово-огороднических товариществ, подвергшихся, подтоплению в весенне-летний период 2015 года вывезено, 3,73 м3 отходов.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 12.

Таблица 12

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, ед. | 31 | 34 | 110 |
| 2 | Количество проведенных природоохранных, эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятий, ед. | 145 | 145 | 100 |
| 3 | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия (% от общего числа жителей района) | 14 | 28,1 | 201 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 122%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Принимая во внимание высокую социальную значимость мероприятий, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, снижение негативного воздействия на нее отходов производства и потребления, обеспечение защищенности населения района, муниципальная программа рекомендована к дальнейшей реализации, с учетом рекомендаций. По итогам выполнения муниципальная программа в 2015 году оценивается на «хорошо».

Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий муниципальной  программы и исполнения средств на запланированном уровне.

4.12. Ход реализации муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Информационное общество Нижневартовского района на 2014-2016 годы» направлена на обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития района.

В 2015 году на официальный веб-сайт администрации района поступило 91 обращение или 16 % от общего количества письменных обращений, что на 2 % больше чем в 2014 году.

В 2015 году количество посещений официального веб-сайта и составило более 309 тысяч пользователей, что на 5 % больше, чем в 2014 году.

В отчетном году завершено внедрение системы электронного документооборота в администрации района, Думе района, а также в администрациях городских и сельских поселений района и ряде учреждений района. В СЭДД работают 29 структурных подразделений района с применением средств электронной подписи. Таким образом, документооборот между структурными подразделениями осуществляется полностью в электронном виде.

Во всех сельских поселениях и учреждениях проведено удаленное интерактивное обучение пользователей, произведено тестирование электронного обмена с администрацией района и регистрация пробных карточек электронных документов.

В целях создания инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и информации о государственных и муниципальных услугах в районе действует 19 центров общественного доступа.

В 2015 году продолжились мероприятия по переходу на предоставление муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.

Администрацией района оказано населению 12 600 муниципальных услуг. Повышению их качества способствует работа Многофункционального центра.

За отчетный период прошли обучение по программам «Электронный гражданин» и «Электронное правительство» более 100 жителя района.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 13.

Таблица 13

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество центров общественного доступа на территории района, единиц | 16 | 19 | 119 |
| 2 | Количество информационных систем и объектов информатизации, аттестованных в соответствии с требованиями по информационной безопасности | 6 | 6 | 100 |
| 3 | Прирост объемов информационных ресурсов в процентах к 2013 году, процентов | 40 | 40 | 100 |
| 4 | Количество муниципальных услуг, оказываемых населению района в электронном виде, единиц | 145 | 145 | 100 |
| 5 | Посещаемость официальных веб-сайтов органов местного самоуправления района, тысяч единиц | 309 | 309 | 100 |
| 6 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, процентов | 50 | 50 | 100 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы 100% (и выше).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа «Информационное общество Нижневартовского района на 2014-2016 годы» соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития района и направлена на обеспечение равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления в районе.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа  признана эффективной и предложена к дальнейшей реализации. За 2015 год муниципальная программа оценивается на «отлично».

4.13. Ход реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014-2020 годы»

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Нижневартовского района, составляет более 5 тыс. км, из них: дорог общего пользования окружного значения – 466,354 км, муниципальных дорог общего пользования местного значения – 192,04 км, ведомственных и промысловых дорог – 4 350 км.

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства района является качественное содержание, ремонт автомобильных дорог и объектов обустройства улично-дорожной сети района. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика района эти работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

В 2015 году выполнены работы по следующим объектам:

- выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово. Работы выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы;

-реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово. В сентябре 2015 года начались работы по реконструкции автодороги со сроком выполнения работ до 31.10.2017 года. На объекте протяженностью 5,05 км выполнены работы по устройству основания из щебня с армирующей прослойкой и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. Работы продолжатся в летний период 2016 года. Всего протяженность объекта составляет 13,02 км.

- ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск работы по ремонту моста, протяженностью – 72 метра выполнены в полном объеме.

- выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вата». Заключен и выполняется муниципальный контракт по объекту со сроком выполнения в мае 2016 года.

- выполнение инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий, проведение государственной экспертизы по объекту «Система водоотвода с улично-дорожной сети пгт. Излучинск». Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы.

- корректировка проектов и консалтинговые услуги по объектам «Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги пгт. Излучинск,  с. Аган, с. Большетархово, д. Вата». Работы выполнены в полном объеме.

Всего площадь отремонтированной проезжей части за 2015 год составила 0,8 тыс. кв. метров.

Для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства приобретена специализированная техника:  вакуумная машина, экскаватор. В целях обновления парка техники приобретено 5 автомобилей. Заключены муниципальные контракты на поставку погрузчика МКСМ и автомобиля Рено Дастер со сроком поставки в январе 2016 года.

Для обеспечения доступности населенных пунктов, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным дорогам (с. Корлики, д. Сосновый Бор, д. Усть-Колекъеган, д. Колекъеган) используется воздушный транспорт.  Перевозчиком, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом, является открытое акционерное общество «Нижневартовскавиа». За 2015 год перевезено воздушным транспортом 5016 пассажиров и 51,4 тонны грузов. Данные перевозки позволили обеспечить доставку продуктов питания, товаров первой необходимости и перевозку жителей.

Судоходство на внутренних водных путях в границах района осуществляется флотом общества с ограниченной ответственностью судоходная компания «Аганречтранс», открытого акционерного общества «Северречфлот», индивидуального предпринимателя  Кузьменко А.П. За 2015 год водным транспортом перевезено 10 276 пассажиров.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 14.

Таблица 14

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Перевезено воздушным транспортом, в том числе |  |  |  |
| 2 | Пассажиров, чел. | 4 320 | 5 016 | 116,1 |
| 3 | Груза, тн. | 33,9 | 51,4 | 151,6 |
| 4 | Перевезено пассажиров водным транспортом, чел. | 10 000 | 10 276 | 102,8 |
| 5 | Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании, тыс.кв.м. | 105,63 | 106,63 | 100,9 |
| 6 | Площадь отремонтированной проезжей части, тыс.кв.м. | 0,76 | 0,76 | 100,0 |

В целом показатели реализации муниципальной программы достигнуты (средний уровень исполнения показателей составляет 100%).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014-2020 годы» соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития района и направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения района.

Муниципальная программа признана эффективной и предложена к дальнейшей реализации с учетом рекомендаций. Муниципальная программа за 2015 год оценивается на «хорошо».

Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий муниципальной  программы и исполнения средств на запланированном уровне.

4.14. Ход реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2014-2016 годы»  направлена на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и создания благоприятных условий для осуществления их деятельности на территории района.

Некоммерческие организации являются важнейшим институтом гражданского общества. Деятельность, которых способствует решению актуальных социальных проблем, созданию условий для развития человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, расширению благотворительной деятельности и добровольчества.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в районе  зарегистрировано 34 некоммерческие организации.

В 2015 году на финансовую поддержку некоммерческих организаций, реализующих социально ориентированные проекты, направлено за счет средств бюджета района 1 млн. рублей.

В 2015 году организовано 74 социально значимых мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышения уровня культуры семейных взаимоотношений, содействие социальному благополучию и самочувствию граждан льготной категорий, организованы и проведены православные и национальные мероприятия, продолжено оснащение материально-технической базы  общественных организаций. Имущественной поддержкой воспользовались 10 социально ориентированных некоммерческих организаций, на безвозмездной основе предоставили  десять объектов недвижимого имущества (10договоров) общей площадью 2 068,9кв.м., на безвозмездной основе предоставлено во владение или пользование муниципальное имущество.

С целью создания системы информационной открытости социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций района информация об их совместной с администрацией района деятельности транслировалась телевидением района, публиковалась в районной газете «Новости Приобья», на веб-сайте района. Всего  в 2015 году о деятельности общественных организаций вышло 106 материалов, из них 15 это публикации в районной газете о деятельности некоммерческих организаций.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 15.

Таблица 15

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, включенных в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки администрации района | 28 | 34 | 121,4 |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, получивших финансовую поддержку | 8 | 9 | 112,5 |
| 3 | Количество проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых мероприятий | 38 | 74 | 194,7 |
| 4 | Количество жителей района, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями района | 4000 | 4070 | 101,7 |

В целом показатели реализации муниципальной программы достигнуты, (средний уровень исполнения показателей составляет 78%), на низкий уровень исполнения повлияло не исполнение показателей по проведению выборной кампании.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

По итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий муниципальная «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2014-2016 годы»  признана в целом эффективной и предложена к дальнейшей реализации, с учетом рекомендаций. За 2015 год муниципальная программа оценивается на «отлично».

Ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

4.15. Ход реализации муниципальной программы  «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в   Нижневартовском районе на 2014-2016 годы»

Проведение в 2015 году эффективных профилактических мероприятий по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма, изготовление и размещение социальной рекламы, оказание содействия национальным общественным объединениям в реализации культурно-просветительских и социально значимых проектов, мероприятий по распространению и укреплению культуры межнационального мира и согласия позволило достичь положительных результатов в сфере толерантности. За прошедший период преступления экстремистского характера не выявлены.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 16.

Таблица 16

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление толерантности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и профилактику экстремизма для различных категорий населения района | 269,0 | 314,0 | 116,7% |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%) | 77,4 | 81 | 104,7 |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (%) | 57,9 | 56,4 | 97,4 |

В целом показатели реализации муниципальной программы достигнуты (средний уровень исполнения показателей составляет 103,6%).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Проанализировав реализацию муниципальной программы  «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в   Нижневартовском районе на 2014-2016 годы» в совокупности целей, мероприятий, механизма реализации программных мероприятий, уровень исполнения мероприятий, муниципальная  программа признана эффективной.

Принимая во внимание уровень социальной значимости муниципальной программы, рекомендуется продолжить ее дальнейшую реализацию. Муниципальная программа  за 2015 год  оценивается на «отлично».

4.16. Ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории  Нижневартовского района на 2014-2018 годы»

За прошедший год проведена оценка  рыночной стоимости 147 объектов муниципального и бесхозяйного имущества. Изготовлено технической документации на 7 объектов муниципального и бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного в населенных пунктах и на межселенной территории Нижневартовского района. Оформлены документы по кадастровому учету 42 земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности. Проведена оценка рыночной стоимости, продажи права аренды  19 земельных участков. По состоянию на 01.01.2016 муниципальное имущество района застраховано на 100%.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 17.

Таблица 17

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 80 | 80 | 100 |
| 2 | количество изготовленных документов на объекты муниципального и бесхозяйного недвижимого имущества: техническая документация, шт. | 117 | 125 | 106,8 |
| 3 | площадь земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, в отношении которых подготовлены документы для постановки на кадастровый учет, га | 109,02 | 109,02 | 100 |
| 4 | площадь земельных участков, предназначенных для строительства, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, га | 5,56 | 5,56 | 100 |
| 5 | количество земельных участков, предназначенных для строительства, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, шт. | 16 | 16 | 100 |
| 4 | количество сформированных документов для проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, шт. | 110 | 140 | 127,2 |

В целом показатели реализации муниципальной программы достигнуты (средний уровень исполнения показателей составляет 103%).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории  Нижневартовского района на 2014-2018 годы» признана эффективной и предложена к дальнейшей  реализации с учетом рекомендаций. По итогам выполнения за 2015 год муниципальная программа оценивается на «хорошо».

Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий муниципальной  программы и исполнения средств на запланированном уровне.

4.17. Ход реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы»  направлена на повышение престижа муниципальной службы, популяризацию положительных практик, опыта муниципальных служащих.

В администрации района создана система организации профессионального обучения муниципальных служащих, включающая профессиональную подготовку, курсы повышения квалификации, внедрение новых технологий обучения муниципальных служащих.

С целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации района  в 2015 году прошли обучение на курсах повышения квалификации  84 человека, что составляет 105 процентов от запланированного, из них  49 муниципальных служащих администрации района, 35   включенных в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений района социальной сферы.

Приняли участие в тематических семинарах за счет средств бюджета района 11 муниципальных служащих, что составляет 110 процентов от запланированного.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 18.

Таблица 18

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, в процентах | 29,22 | 31,82 | 108,9 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации района, принявших участие в тематических семинарах по актуальным темам, в процентах | 5,03 | 6 | 109,9 |
| 3 | Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров района, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, принявших участие в тематических семинарах, в процентах | 109,02 | 109,02 | 100 |

В целом показатели реализации муниципальной программы достигнуты (средний уровень исполнения показателей составляет 106,3%).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы» признана эффективной и предложена к дальнейшей реализации. По итогам выполнения за 2015 год муниципальная программа оценивается на «отлично».

4.18 Ход реализации муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами в Нижневартовском районе  на 2015- 2020 годы»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, а также достижения других стратегических целей социально-экономического развития района.

Подпрограмма « Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Нижневартовского района»

На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района из  районного фонда финансовой поддержки поселений в 2015 году были направлены средства  в сумме 127 269,0 тысяч рублей.

В соответствии с решением Думы района от 29.10.2008 № 82 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов их бюджета Нижневартовского района» перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на исполнение вопросов местного значения поселений самостоятельно в сумме 175730,2 тыс. рублей.

Из дорожного фонда района за 2015 год перечислены иные межбюджетные трансферты в сумме 31 530,0  тыс. рублей, из них:

За счет отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации передано в поселения – 18 939,5 тыс. рублей;

Передаваемые из бюджета района бюджетам городских и сельских поселений, на осуществление переданных полномочий органов местного самоуправления района органам местного самоуправления городских поселений Излучинск и Новоаганск, сельских поселений Аган и Ваховск  в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в части содержания подъездных автомобильных дорог Нижневартовского района – 8 691,6 тыс. рублей;

Передаваемые из бюджетов городского поселения Излучинск и сельских поселений Аган, Покур, Вата бюджету района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дороги осуществления дорожной деятельности  – 1 152,0 тыс. рублей.

По решению Думы района городскому поселению Новоаганск   дополнительно выделены средства на монтаж системы сигнального освещения пешеходных переходов  в сумме - 2 393,8 тыс. рублей, на софинансирование государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» - 75,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» городскому поселению Новоаганск  - 1 429,9 тыс. рублей.

Из вышестоящих бюджетов за 2015 год  в бюджеты поселений  перечислены межбюджетные трансферты  в сумме 7 331,0  тыс. рублей, в том числе:

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» в сумме 925,9 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты, перечислено в сумме                         4 533,3  тыс. рублей;

Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния перечислено в сумме                                       274,8 тыс. рублей;

За счет средств Правительства Тюменской области перечислено в сумме 800,0 тыс. рублей.

На финансирование наказов избирателей депутатам  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Югры   в сумме  797,0 тыс. рублей.

По решениям Думы района за 2015 год дополнительно выделены средства поселениям в виде иных межбюджетных трансфертов целевого назначения в сумме 6 675,9 тыс. рублей.

По результатам мониторинга поселениям района, достигшим определенных успехов в повышении качества организации бюджетного процесса за 2014 год, выплачена дотация в сумме 1 млн. рублей.

Подпрограмма  «Управление муниципальными финансами в Нижневартовском районе»

Бюджет района принят в установленные сроки и в соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществлено в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, обеспечивающего учет бюджетных обязательств.

Мониторинг оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района по итогам 2015 года будет проведен в соответствии с утвержденным порядком до 01 апреля 2016 года.

Соблюдено условие формирования объема Резервного фонда администрации района в размере не более 3 % от общего объема расходов бюджета района. Фактический объем на конец года составляет 0,01 %.

Предельный объем муниципального долга на 2015 год утвержден в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме 6000,0 тыс. руб. По факту в бюджет района привлечено 4339,6 тыс. руб. муниципальных заимствований под финансирование мероприятий  по осуществлению досрочного завоза продукции в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов. Осуществлен учет долговых обязательств района в муниципальной долговой книге. По состоянию  на 1 января 2016 года муниципальный долг отсутствует. Все обязательства, принятые в 2015 году, исполнены в полном объеме и в установленный срок.

## В 2015 году на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения Контрольно-счетной палаты Нижневартовского района от 02.09.2015 № 89 были применены меры по сокращению бюджетных ассигнований в  отношении администрации сельского поселения Вата.

## Приказом департамента финансов от 07.09.2015 №138 уменьшены бюджетные ассигнования из бюджета района бюджету сельского поселения Вата на сумму нарушений – 172 399,58 рублей.

В целях обеспечения открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе района на официальном сайте администрации района размещен «Бюджета для граждан», организованы публичные слушания по проекту бюджета района на 2016 год.

В 17 образовательных учреждениях района проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» (проведены «классные часы», лекции, тренинги), «День открытых дверей» в департаменте финансов администрации района всего в мероприятиях задействовано 1727 человек.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 19.

Таблица 19

| N п/п | Наименование основных показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (да/нет; 1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 2 | иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда района (да/нет; 1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3 | дотаций выделяемых на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района (да/нет; 1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный год от первоначально утвержденного плана | 29% | 23% | 79,3 |
| 5 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий, предоставляемых в рамках государственных программ автономного округа и субвенций, предоставляемых из бюджета автономного округа) | ≥70% | 76% | 108,6 |
| 6 | Соблюдение предельного объема муниципального внутреннего долга района, установленного нормативными правовыми актами района, тыс. рублей | 6000 | 4339,6 | 72,3 |
| 7 | Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ, % | 85 | 99,9 | 117,5 |

Показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме (средний уровень исполнения показателей составляет 91%).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Нижневартовском районе  на 2015- 2020 годы» соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития района  и направлена на обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами.

Муниципальная программа признана эффективной и предложена к  дальнейшей реализации. По итогам выполнения за 2015 год муниципальная программа оценивается на «отлично». Муниципальная программа характеризуется эффективным использованием средств, выделенных на ее реализацию.