10. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе»

Расходы по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2023 года в сумме 56 797,0 тыс. рублей.

В 3 квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе вносились следующие изменения:

(+) 1850,4 тыс. руб. решением Думы района от 28.07.2023 №836 «О внесении изменений в решение Думы района от 05.12.2022 №761 «О бюджете Нижневартовского района на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов» (формирование вещевого, продовольственного, медицинского имущества в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Нижневартовского района и в целях гражданской обороны);

(+) 350,0 тыс. руб. в соответствии с Постановлением Администрации района № 844 от 04.09.2023 «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нижневартовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (обеспечение деятельности учреждения МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»).

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2023 года составила 58 997,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года составило 30 590,4 тыс. рублей или 51,9 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2023 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Укрепление пожарной безопасности в районе» | 2 568,7 | 1 726,3 | 67,2 |
| Средства бюджета района | 2 568,7 | 1 726,3 | 67,2 |
| Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций» | 17 918,4 | 2 321,4 | 13,0 |
| Средства бюджета района | 5 392,7 | 2321,4 | 43,0 |
| Средства бюджета округа | 12 525,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | 38 510,3 | 26 542,8 | 68,9 |
| Средства бюджета района | 38 510,3 | 26 542,8 | 68,9 |
| Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 58 997,4 | 30 590,4 | 51,9 |
| Средства бюджета района | 46 471,7 | 30 590,4 | 51,9 |
| Средства бюджета округа | 12 525,7 | 0 | 0 |

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2023 года от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Укрепление пожарной безопасности в районе»

Расходы по подпрограмме I. «Укрепление пожарной безопасности в районе» в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2023 года в сумме 2 568,7  тыс. рублей.

В 3 квартале 2023 года в подпрограмму не вносились изменения.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2023 года составила 2 568,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года составило 1 726,3 тыс. рублей или 67,2 % к уточненному плану года.

По подпрограмме II. «Организация и обеспечение мероприятий

в сфере гражданской обороны, защиты населения и

территории района от чрезвычайных ситуаций»

Расходы по подпрограмме II. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций» в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2023 года в сумме 16 068,0 тыс. рублей.

В 3 квартале в подпрограмму вносились следующие изменения:

(+) 1850,4 тыс. руб. решением Думы района от 28.07.2023 №836 «О внесении изменений в решение Думы района от 05.12.2022 №761 «О бюджете Нижневартовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (обеспечение деятельности учреждения МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»).

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2023 года составила 17 918,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года составило 2 321,4 тыс. рублей или 13,0 % к уточненному плану года.

По подпрограмме III. «Создание условий для выполнения

функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение

Нижневартовского района «Управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям»

Расходы по подпрограмме III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2023 года в сумме 38 160,3 тыс. рублей.

В 3 квартале в подпрограмму вносились следующие изменения:

(+) 350,0 тыс. руб. вносятся в соответствии с Постановлением Администрации района № 844 от 04.09.2023 «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нижневартовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (формирование вещевого, продовольственного, медицинского имущества в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Нижневартовского района и в целях гражданской обороны).

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2023 года составила 38 510,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года составило          26 542,8 тыс. рублей или 68,9 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Укрепление пожарной безопасности в районе» |  | 2568,7 | 1 726,3 | 67,2 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2568,7 | 1 726,3 | 67,2 |
| Подпрограмма II. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций» |  | 17 918,4 | 2 321,4 | 13,0 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 17 918,4 | 2 321,4 | 13,0 |
| Подпрограмма III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  | 38 510,3 | 26 542,8 | 68,9 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 27 657,1 | 19 413,5 | 70,2 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 836,0 | 695,3 | 83,2 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 8 352,9 | 5 536,0 | 66,3 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 664,3 | 897,9 | 54,0 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 852; Уплата прочих налогов и сборов | 0 | 0 | 00,0 |
| Всего |  | 58 997,4 | 30 590,4 | 51,9 |