19. Муниципальная программп «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.07.2023 года составила 756 822,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(-)  935,4 тыс. рублей (подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»);

(-)  393,5 тыс. рублей (подпрограмма 2. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»);

(+) 5 806,8 тыс. рублей (подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»);

(+) 1 675,4 тыс. рублей (подпрограмма 4. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»);

(-)    5 113,0 тыс. рублей (подпрограмма 5. «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства»).

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2023 года 757 862,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года составило           246 715,8 тыс. рублей или 33 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2023 года.

тыс. руб.

| Подпрограмма | План года | Исполнение 9 месяцев | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, из них: | 757 862,6 | 246 715,8 | 33 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 757 862,6 | 246 715,8 | 33 |
| - строительство объектов | 460 056,9 | 45 572,1 | 10 |
| - капитальный и текущий ремонт | 245 734,7 | 166 643,6 | 68 |
| - содержание учреждения | 52 071,0 | 34 500,1 | 66 |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования», из них: | 109 948,1 | 87 024,7 | 79 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 109 948,1 | 87 024,7 | 79 |
| - капитальный и текущий ремонт | 109 948,1 | 87 024,7 | 79 |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры", из них: | 318 388,5 | 57 085,3 | 18 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 318 388,5 | 57 085,3 | 18 |
| - строительство объектов | 299 926,4 | 41 273,2 | 14 |
| - капитальный и текущий ремонт | 18 462,1 | 15 812,1 | 86 |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта", из них: | 127 191,1 | 5 264,3 | 4 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 127 191,1 | 5 264,3 | 4 |
| - строительство объектов | 125 174,0 | 3 376,6 | 3 |
| - капитальный и текущий ремонт | 2 017,1 | 1 887,7 | 94 |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения", из них: | 63 595,0 | 11 190,4 | 18 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 63 595,0 | 11 190,4 | 18 |
| - строительство объектов | 34 956,5 | 922,3 | 3 |
| - капитальный и текущий ремонт | 28 638,5 | 10 268,1 | 36 |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства», из них: | 86 668,9 | 51 651,0 | 60 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 86 668,9 | 51 651,0 | 60 |
| - капитальный и текущий ремонт | 86 668,9 | 51 651,0 | 60 |
| Подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", из них: | 52 071,0 | 34 500,1 | 66 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 52 071,0 | 34 500,1 | 66 |

Исполнение плана 9 месяцев 2023 года, тыс. руб.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года (за исключение расходов на содержание учреждения), тыс. руб.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года в разрезе расходов на содержание учреждения

По подпрограмме 1 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.07.2023 года составила 110 883,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 935,4 тыс. рублей - экономия от торгов на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования»;

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2023 года составила 109 948,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов данной подпрограммы за 9 месяцев 2023 год составило 87 024,7 тыс. рублей или 79 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года.

тыс. руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования" |  | 109 948,1 | 87 024,7 | 79 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 78 018,0 | 56 224,4 | 72 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 31 930,1 | 30 800,3 | 96 |

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования» плановый объем финансирования на 2023 год всего 109 948,1 тыс. руб., в том числе средства безвозмездных поступлений местного бюджета от юридического лица (АО "Самотлорнефтегаз") на общую сумму 38 034,28 рублей:

3 786,6 тыс. руб. - МБОУ "Корликовская ОСШ" в с. Корлики;

13 065,2 тыс. руб. - МБОУ "Ваховская ОСШ" в п. Ваховск;

917,6 тыс. руб. - МБОУ "Варъеганская ОСШ" в с. Варъеган;

1 158,3 тыс. руб. - МБОУ "Охтеурьская ОСШ" в с. Охтеурье;

5 436,6 тыс. руб. - МБДОУ "Ваховский детский сад "Лесная сказка" в п. Ваховск;

7 270,1 тыс. руб. -   МБДОУ "Излучинский ДСКВ "Сказка" в пгт. Излучинск;

4 979,7 тыс. руб. - МБДОУ "Варьеганский ДСКВ Олененок" в с. Варьеган;

1 420,2 тыс. руб. - МБОУ "Новоаганская очно-заочная школа" в пгт. Излучинск;

В 2023 году запланированы 20 мероприятий, из которых проектные работы запланированы по 10 объектам на общую сумму 12 837,8 тыс. рублей, а также на выполнение строительно-монтажных работ подпрограммой предусмотрено 97 110,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде по запланированным мероприятиям, выполнены следующие работы:

1) МБОУ "Варьеганская ОСШ» в с. Варьеган:

-  завершены работы по приобретению и монтажу травмобезопасного покрытия на спортивной, игровой площадке на сумму в размере 3 564,1 тыс. рублей.

- завершен капитальный ремонт по замене сетей ТВС на сумму в размере 917,6 тыс. рублей (профинансировано за счет спонсорских средств).

- завершен текущий ремонт по устройству санузла для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму в размере 575,5 тыс. рублей.

- завершены работы по установке спортивной площадки хоккейного корта на территории учреждения на сумму 9 600,1 тыс. рублей.

2)  МБОУ "Новоаганская ОСШ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова" в пгт. Новоаганск.

Завершен текущий ремонт помещения тира (окраска стен, ремонт полов) на сумму в размере 600,0 тыс. рублей.

Заключен контракт на сумму в размере 490,0 тыс. рублей на проведение государственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта кровли здания.,  срок исполнения 30.12.2023 г.

3) МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Лесная сказка" в пгт. Новоаганск.

Завершены и профинансированы в полном объеме проектные работы по капитальному ремонту системы вентиляции на сумму в размере 800,0 тыс. рублей.

4) МБДОУ "Варьеганский ДСКВ Олененок" в с. Варьеган:

- завершены проектные работы по капитальному ремонту систем водоотведения на территории учреждения на сумму в размере 156,6 тыс. рублей.

- завершен капитальный ремонт чердачного перекрытия на сумму 4 979,7 тыс. рублей (профинансировано за счет спонсорских средств).

5) МБОУ "Новоаганская ОСШ № 1" в пгт. Новоаганск.

Завершены и профинансированы в полном объеме проектные работы по капитальному ремонту периметрального ограждения, установке системы видеонаблюдения и освещению территории на сумму в размере 1 145,2 тыс. рублей.

6)  МБОУ "Излучинская ОСШУИОП № 1" в пгт. Излучинск.

Завершены работы по текущему ремонту помещения тира (ремонт помещений, выходов, инженерных коммуникаций), на сумму в размере 2 950,9 тыс. рублей.

7)  МБОУ "Излучинская ОСШУИОП № 2" в пгт. Излучинск.

Завершены работы по текущему ремонту помещения тира (внутренняя отделка, перенос вентиляции, ремонт спортивных залов), на сумму в размере 5 552,4 тыс. рублей.

8) МБДОУ "Излучинский ДСКВ "Сказка" в пгт. Излучинск – заключены контракты на общую сумму 30 351,6 рублей:

- завершен капитальный ремонт системы вентиляции и электроснабжения помещений пищеблока, прачечной, бассейна на сумму в размере 1 340,5 тыс. рублей.  (профинансировано за счет спонсорских средств).

- завершен текущий ремонт крылец, лестниц и запасных выходов из зданий учреждения, входов в подвал на сумму в размере 1 997,1 тыс. рублей.

- ведутся работы по капитальному ремонту систем водоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации в корпусе № 1 учреждения по муниципальному контракту на сумму в размере 14 911,0 тыс. рублей, срок исполнения 06.10.2023 г., по которому на 01.10.2023 года исполнение контракта составило 88 %, профинансировано 13 180,6 тыс. рублей (в том числе за счет спонсорских средств – 5 909,2 тыс. рублей);

- ведутся работы по капитальному ремонту систем видеонаблюдения, контроля управления доступом, охранной сигнализации по муниципальному контракту на сумму в размере 12 103,0 тыс. рублей, срок исполнения 06.10.2023 г. На 01.10.2023 контракт исполнен на 95 %, профинансировано 11 462,8 тыс. рублей.

9) МБОУ "Новоаганская очно-заочная школа" в пгт. Излучинск.

Завершены работы по капитальному ремонту - частичная замена окон, утепление мест примыкания окон к стене, восстановление отливов оконных проемов, установка дополнительных радиаторов отопления в учебном кабинете, санузле и коридоре школы, устройство тамбура при входе в школу на сумму в размере 1 420,2 тыс. рублей (профинансировано за счет спонсорских средств).

10) МАУ ДО "Спектр" ул. Школьная, д.12а в пгт. Излучинск.

Ведутся проектные работы по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей на сумму в размере 599,00 тыс. рублей, срок исполнения 11.09.2023 г. На 01.10.2023 года контракт исполнен на 10 %, профинансировано 59,9 тыс. рублей. Проектная документация выполнена. Формируется пакет документов для прохождения экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок получения 4 квартал 2023 года.

11) МАУ ДО "Спектр" ул. Энергетиков, д.4 в пгт. Излучинск.

Продолжается текущий ремонт по обустройству санузла для детей с ограниченными возможностями здоровья по контракту на сумму 1 145,2 тыс. рублей, срок исполнения 06.10.2023 г. На 01.10.2023 года контракт исполнен на 43 %, профинансировано 491,8 тыс. рублей.

12) МБОУ "Корликовская ОСШ" в с. Корлики – заключены контракты на общую сумму 7 203,1 тыс. рублей:

- ведутся проектные работы по замене системы охранно-пожарной сигнализации и дверей на путях эвакуации в здании школы по заключенному контракту на сумму в размере 561,5 тыс. рублей, срок исполнения 11.09.2023 г.; Документация находится на экспертизе достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок получения 4 квартал 2023 года.

- завершен текущий ремонт с заменой насосов системы отопления здания на сумму в размере 600,0 тыс. рублей.

- ведутся работы по капитальному ремонту крылец и установка пандусов в здании школы на сумму в размере 3 786,6 тыс. рублей, срок исполнения  10.11.2023 г.  На 01.10.2023 исполнение по контракту составило 47 %, профинансировано за счет спонсорских средств -1 794,6 тыс. рублей.

- приобретение и установка малых архитектурных форм на детской площадке школы на сумму 2 255,1 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023 г.

По указанному объекту также планируется проведение проектных работ по реконструкции под гостиницу части здания интерната учреждения. Формируется аукционная документация для проведения повторных торгов с начальной максимальной ценой контракта в размере 3 573,9 тыс. рублей

13) МБОУ "Чехломеевская ОШ" в д. Чехломей

Продолжаются проектные работы по капитальному ремонту здания на сумму в размере 1 500,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.10.2023 г. На 01.10.2023 года исполнение по контракту составило 30 %, профинансировано 450,0 тыс. рублей.

14) МБОУ " Зайцевореченская ОСШ" в п. Зайцева Речка:

- завершены работы по текущему ремонту кабинетов «Точка роста» в учреждении на сумму в размере 2 472,8 тыс. рублей.

15) МБОУ "Ватинская ОСШ" в д. Вата.

Завершены работы по текущему ремонту (ремонт фасада, ограждения, кровли, крыльца, отмостки, отделочные работы, замена входных дверей) на сумму в размере 1 731,4 тыс. рублей.

16) МБОУ "Ваховская ОСШ" в п. Ваховск – заключены контракты на общую сумму 14 772,8 тыс. рублей:

- завершены работы по текущему ремонту учреждения (ремонт системы отопления, демонтаж пандуса на запасном выходе) на сумму в размере 1 707,7 тыс. рублей.

- ведутся работы по приобретению и монтажу оборудования для устройства спортивной площадки в рамках заключенного контракта на сумму в размере 13 065,2 тыс. рублей, срок исполнения 06.10.2023 г. На 01.10.2023 исполнение по контракту составило 74 %, профинансировано за счет спонсорских средств - 9 729,5 тыс. рублей.

17) МБОУ "Охтеуская ОСШ" в с. Охтеурье – заключены контракты на общую сумму 2 934,8 тыс. рублей:

- завершен текущий ремонт кабинетов «Точка роста» на сумму в размере 1 158,3 тыс. рублей  (профинансировано за счет спонсорских средств).

- ведутся проектные работы по капитальному ремонту объекта, в части утепления фасада здания школы в рамках контракта на сумму 1 776,5 тыс. рублей, срок исполнения 28.11.2023 г. На 01.10.2023 исполнение по контракту составило 10 %, профинансировано 177,7 тыс. рублей.

18) МБДОУ "Ваховский детский сад "Лесная сказка" в с. Ваховск – заключены контракты на общую сумму 5 436,6 тыс. рублей:

- продолжается капитальный ремонт системы внутреннего теплоснабжения корпусов А, А3 и мероприятия по обогреву переходов между корпусами с возможностью отключения, ремонт пола прачечной и туалетной комнаты группового помещения нижнего корпуса в рамках заключенного  контракта на сумму 4 967,6 тыс. рублей, срок исполнения 15.10.2023 г. На 01.10.2023 исполнение по контракту составило 89 %, профинансировано за счет спонсорских средств – 4 432,9 тыс. рублей.

- завершен текущий ремонт (ремонт крылец 2 групп; замена чердачных дверей) на сумму в размере 469,0 тыс. рублей (профинансировано за счет спонсорских средств).

19) МБОУ "Излучинская ОСШУИОП №1" (здание дошкольной группы) в с. Большетархово.

Заключен контракт на сумму в размере 119,1 тыс. рублей на текущий ремонт (перепланировка и переоборудование помещений прачечной в дошкольной группе). Работы завершены и профинансированы в полном объеме.

20) МБОУ "Аганская ОСШ" в п. Аган.

Заключен контракт на сумму в размере 472,8 тыс. рублей на текущий ремонт кровли. Работы завершены и профинансированы в полном объеме. (профинансировано за счет спонсорских средств – 451,4 тыс. рублей).

По подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.07.2023 года составила 318 782,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 393,5 тыс. рублей - экономия от торгов на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2023 года составила 318 388,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 2 за 9 месяцев 2023 года составило 57 085,3 тыс. рублей или 18 % к уточненному плану года – обусловлено тем, что оплата проводится по факту выполненных работ.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года.

тыс. руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры" |  | 318 388,5 | 57 085,3 | 18 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 16 374,4 | 13 724,4 | 84 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 087,7 | 2 087,7 | 100 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 299 926,4 | 41 273,2 | 14 |

На реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов культуры» выделено 299 926,4 тыс. руб. (в том числе за счет безвозмездных поступлений – 261 148,1 тыс. рублей), что составляет 37 % от суммы финансирования муниципальной программы в целом.

Продолжается строительство 2-х крупных объектов:

1) «Культурно образовательный комплекс» в с.п. Ларьяк.

В 2022 году заключен контракт на сумму в размере 140 978,4 тыс. рублей. Срок завершения строительства – декабрь 2024 г. На 01.10.2023 года контракт исполнен на 16%, профинансирован на 22 809,1 тыс. рублей.

2) «Сельский дом культуры» в д. Вата.

В 2022 году заключен контракт на сумму в размере 157 162,0 тыс. рублей. Срок завершения строительства – июль 2024 г. На 01.10.2023 года контракт исполнен на 15%, профинансирован на 24 014,9 тыс. рублей.

Также заключен контракт на выполнение корректировки проектной и рабочей документации на сумму в размере 370,0 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2024 г.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры» с плановым объемом финансирования на 2023 год – 18 462,2 тыс. руб. за счет средств бюджета района планируется отремонтировать 6 объектов культуры и на 1 объекте проведение проектно-изыскательских работ.

1) МАОДО "Детская школа искусств им. А.В. Ливна" в пгт. Излучинск

Завершен капитальный ремонт по замене систем теплоснабжения и водоснабжения на сумму в размере 3 708,6 тыс. рублей.

2) МАУДО "Новоаганская ДШИ" в пгт. Новоаганск:

- завершен капитальный ремонт (электромонтажные работы, ремонт фасада здания школы, полов в классах, замена линолеума, замена окна в комнате охраны) на сумму в размере 1 693,8 тыс. рублей.

- завершен капитальный ремонт по замене светильников уличного освещения на сумму в размере 1 145,9 тыс. рублей.

3) МКУ «Культурно-досуговый центр с.п. Ваховск» Сельский дом культуры в с. Охтеурье.

Завершены и профинансированы работы по капитальному ремонту кровли на сумму в размере 4 939,4 тыс. рублей.

4) МАОДО "Ваховская детская школа искусств" в п. Ваховск.

Ведется капитальный ремонт по частичному устройство ограждения территории, ремонту пола и покраске стен, потолков на сумму в размере 1 295,5 тыс. рублей, срок исполнения 06.10.2023 г. На 01.10.2023 исполнение по контракту составило 72 %, профинансировано 930,7 тыс. рублей.

5) МАУ "МБ" сельская библиотека по ул. Геологов, д.15 в с.п. Ваховск.

Продолжается капитальный ремонт по замене и утеплению полов, кровли, замене входных и межкомнатных дверей, ремонту крыльца, ограждения электромонтажные и общестроительные отделочные и сантехнические работы на сумму в размере 1 463,7 тыс. рублей, срок исполнения 21.11.2023 г.

6) РМАУ МКДК "Арлекино" по ул. Набережной, д.13Б в пгт. Излучинск:

- завершен текущий ремонт помещения кафе "Таис" в здании объекта на сумму в размере 393,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.07.2023 года составила 121 384,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 5 806,8 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»;

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.10.2023 года составила 127 191,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 3 за 9 месяцев 2023 года составило 5 264,3 тыс. рублей или 4 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года.

тыс. руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 127 191,1 | 5 264,3 | 4 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 1 350,0 | 1 350,0 | 100 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 667,1 | 537,7 | 81 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 125 174,0 | 3 376,6 | 3 |

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» запланированы 4 мероприятия с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2023 год – 125 174,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений – 97 900,0 тыс. рублей.

1) Лыжная база в п. Ваховск Нижневартовского района.

Заключен муниципальный контракт на сумму в размере 45 963,9 тыс. рублей, срок окончания строительства 10.12.2023 года. На 01.10.2023 года контракт исполнен на 5%, профинансирован на 2 086,6 тыс. рублей.

2) Легкоатлетический спортивный комплекс в пгт. Излучинск с планом финансирования на 2023 год в размере 5 038,6 тыс. рублей:

- в 2021 году заключен муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательных работ на сумму 4 729,3 тыс. рублей. На 01.10.2023 года контракт исполнен на 10%, профинансирован на 472,9 тыс. рублей.

В настоящее время ведется разработка проектной документации в части планировочных и технологических решений.

- Завершены работы по переносу существующей подземной кабельной сети связи (указанные виды работ не включены в смету по строительству объекта) на сумму в размере 309,3 тыс. рублей.

3) Физкультурно-спортивный комплекс в с. Варьеган Нижневартовского района с плановым объемом финансирования на 2023 год – 69 554,6 тыс. рублей.

Ведутся проектные работы – корректировка проектно-сметной документации, документы находятся на государственной экспертизе. Ориентировочный срок получения 4 квартал 2023 года.

4) Проектирование газопровода до загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка" в пгт. Излучинск Нижневартовского района с объемом финансирования – 4 616,9 тыс. рублей.

В марте 2021 года заключен муниципальный контракт на сумму 4 514,5 тыс. рублей со сроком выполнения работ – 07.04.2023 года. Выполнены инженерные изыскания. Определяется порядок работы по прохождению проектируемого газопровода по землям лесного фонда (лесопарковым зонам).

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» с объемом финансирования на 2023 год – 2 017,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района планируется ремонт 2-х объектов физической культуры и спорта.

- Крытый хоккейный корт в пгт. Излучинск – с планом финансирования в 667,1 тыс. рублей:

- продолжается текущий ремонт помещения кафе в здании на сумму в размере 570,7 тыс. рублей, срок исполнения 21.12.2023 года. На 01.10.2023 года контракт исполнен на 94%, профинансирован на 537,6 тыс. рублей

- заключен муниципальный контракт на разработку проекта по организации работ по сносу и демонтажу раздевалки хоккейного корта (Литер А) по адресу: ул. Энергетиков, д.5б на сумму 96,4 тыс. рублей. срок исполнения 21.01.2024 года.

По подпрограмме 4 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.07.2023 года составила 61 919,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 1 675,4 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения».

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.10.2023 года составила 63 595,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 4 за 9 месяцев 2023 года составило 11 190,4 тыс. рублей или 18 % к уточненному плану года – обусловлено тем, что оплата проводится по факту выполненных работ.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года.

тыс. руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения" |  | 63 595,0 | 11 190,4 | 18 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 21 137,9 | 4 939,7 | 23 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7 500,6 | 5 328,4 | 71 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 34 956,5 | 922,3 | 3 |

По основному мероприятию указанной подпрограммы - "Строительство (реконструкция) объектов административного назначения" – объем финансирования на 01.10.2023г. составляет – 34 956,5 тыс. рублей, средства запланированы на реконструкцию автовокзала вахтовых перевозок под информационный культурный центр и автостанцию в пгт. Излучинск Нижневартовского района, из которых предусмотрено на проектные работы – 4 611,5 тыс. рублей и строительно-монтажные работы по данному объекту – 30 345,0 тыс. рублей.

Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме, документы находятся на государственной экспертизе, ориентировочный срок получения заключения – 4 квартал 2023 г.

В случае принятия соответствующих решений, безвозмездные поступления местного бюджета в размере 30 345,0 тыс. рублей, будут направлены непосредственно на реконструкцию автостанции.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения», с объемом финансирования – 28 638,5 тыс. рублей, планируется ремонт 9-ти административных объектов.

1. Административное здания по ул. Ленина, 6 в г. Нижневартовск – с планом финансирования 3 474,1 тыс. рублей:

- до конца текущего года планируется проведение текущего ремонта кабинета № 201 на общую сумму в размере 1 603,2 тыс. рублей;

- завершен текущий ремонт кровли над помещением столовой здания на сумму в размере 568,0 тыс. рублей.

- завершены работы по утеплению кровли здания в рамках текущего ремонта здания на сумму 480,3 тыс. рублей.

- завершен текущий ремонт отмостки здания автостоянки на 4 автомобиля и замена кафельной плитки в санитарной комнате административного здания на сумму в размере 197,1 тыс. рублей.

- до конца текущего года планируется выполнить текущий ремонт отмостки здания на сумму в размере 569,1 тыс. рублей.

- завершен текущий ремонт (замена основания под облицовочную плитку в санузле) на сумму в размере 56,5 тыс. рублей.

2. Административного здания по ул. Геологов, д.15 в п. Ваховск (помещение администрации поселения).

Продолжаются работы по капитальному ремонту помещения на сумму 2 508,8 тыс. рублей, срок исполнения 21.11.2023 г.

3. Аптеки, расположенная по адресу: ул. Дружбы Народов 12а в г. Нижневартовск с планом финансирования в 2023 году – 1 992,2 тыс. рублей:

- завершен текущий ремонт кровли и крыльца на сумму в размере 1 274,3 тыс. рублей.

- заключен контракт на проведение проектных работ по капитальному ремонту инженерных сетей на сумму 600,0 тыс. рублей, срок исполнения 11.03.2024 года.

4. Административно-гостиничное здание по адресу: ул. Мирюгина, д.11 в с. Ларьяк Нижневартовского района.

Продолжается капитальный ремонт объекта на сумму в размере 14 913,2 тыс. рублей, срок исполнения 21.05.2024 года. На 01.10.2023 года контракт исполнен на 33%, профинансирован на 4 939,7 тыс. рублей

5. Административное здание по ул. Индустриальная 16 в г. Нижневартовск:

- выполнены работы по приобретению и монтажу системы видеонаблюдения здания на сумму в размере 549,1 тыс. рублей.

- заключен контракт на выполнение капитального ремонта системы ТВС в здании на сумму в размере 600,0 тыс. рублей, срок исполнения 20.11.2023 г.

8. Хлебопекарня (Лит А) по ул. Лесная, д10 в с. Большетархово -заключен контракт на капитальный ремонт здания на сумму в размере 1 206,4 тыс. рублей, срок исполнения 30.01.2024 г.

9. Административное здание по ул. 60 лет Октября 20 Б в г. Нижневартовске. Заключен контракт на капитальный ремонт сетей ТВС к зданию на сумму в размере 170,6 тыс. рублей, срок исполнения 01.11.2023 г.

По подпрограмме 5 «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 5 на 01.07.2023 года составила 91 781,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 5 113,0 тыс. рублей - экономия от торгов на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт домов муниципального жилищного фонда района».

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.10.2023 года составила 86 668,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 5 за 9 месяцев 2023 года составило 51 651,0 тыс. рублей или 60 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года.

тыс. руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства" |  | 86 668,9 | 51 651,0 | 60 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 84 180,5 | 50 467,3 | 60 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 488,4 | 1 183,7 | 48 |

В 11 населенных пунктах района, по подпрограмме 5 планировалось                41 мероприятие на общую сумму 86 668,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде по запланированным мероприятиям, выполнены следующие работы:

1. Жилой дом по ул. Набережная, д. 2 в селе Варьеган - завершены работы по утеплению фасада и замене электропроводки в рамках капитального ремонта на сумму в размере 4 030,0 тыс. рублей.

2. Жилой дом по ул. Набережная, д.30 кв.1 в селе Большетархово -завершен капитальный ремонт фасада, отмостки, полов и замена дверных проемов на сумму в размере 1 896,6 тыс. рублей.

3. Жилой дом по ул. Новая, д.22 в селе Большетархово - завершены работы в рамках капитального ремонта фундамента, полов, стен и отмостки дома на сумму в размере 2 097,3 тыс. рублей.

4. Завершен капитальный ремонт (монтаж внутренних систем ТВС и водоотведения) 2-х нижеуказанных объектов на общую сумму в размере 314,9 тыс. рублей:

- Жилой дом по ул. Таежная, д.18 в п. Аган,

- Жилой дом по ул. Таежная, д.20 в п. Аган.

5. Продолжаются работы по монтажу внутренних систем ТВС и водоотведения 3-х объектов в рамках капитального ремонта на общую сумму в размере 921,4 тыс. рублей, срок исполнения - 10.10.2023 года:

- Жилой дом по ул. Лесная, д.15 в п. Аган,

- Жилой дом по ул. Лесная, д.21 в п. Аган,

- Жилой дом по ул. Лесная, д.23 в п. Аган.

6. Жилой дом по ул. Восточная, д.2 в с. Корлики - ведутся работы по капитальному ремонту кровли, завалинки, фундамента, замене окон, пола, дверей и утеплению стен объекта на сумму в размере 4 537,9 тыс. рублей, срок исполнения 30.01.2024 г. На 01.10.2023 г. исполнение контракта на 92%, профинансировано 4 174,3 тыс. рублей.

7. Жилой дом по ул. Титова, д.27 в с.п. Ларьяк - продолжаются общестроительные, электромонтажные и сантехнические работ в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 2 157,5 тыс. рублей, срок исполнения 22.01.2024г. На 01.10.2023 г. исполнение контракта на 95%, профинансировано 2 059,8 тыс. рублей.

8. Жилой дом по ул. Кербунова, д.17 в с.п. Ларьяк - продолжается капитальный ремонт кровли, фундамента, замену окон, полов, дверей, утепление фасада, устройство санузлов и септика объекта на сумму в размере 9 744,2 тыс. рублей, срок исполнения 22.01.2024г. На 01.10.2023 г. исполнение контракта на 43%, профинансировано 4 215,5 тыс. рублей.

9. Завершены и профинансированы в полном объеме работы по монтажу внутренних и наружных систем ТВС и водоотведения в рамках капитального ремонта 2-х нижеперечисленных объектов на сумму в размере 2 654,0 тыс. рублей:

- Жилой дом по ул. Центральная, д. 14, кв.2 в с.п. Зайцева Речка

- Жилой дом по ул. Центральная, д. 12, кв.1 в с.п. Зайцева Речка.

10. Жилой дом по ул. Мира, д.13 кв. 1, 2 в с.п. Зайцева Речка - продолжаются работы по утеплению дома, ремонту холодного тамбура, кровли, отмостки, частичному ремонту фундамента в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 2 776,7 тыс. рублей, срок исполнения 21.12.2023г. На 01.10.2023г. контракт исполнен на 8%, профинансирован на 211,7 тыс. рублей.

11. Жилой дом по ул. Кедровая, д.8 в д. Вата - завершены работы по замене оконных блоков и подоконной доски, устройству отмостки, ремонту полов в рамках капитального ремонта на сумму в размере 600,0 тыс. рублей.

12. Жилой дом по ул. Центральной, д.27 в с. Охтеурье - завершены работы на проведение отделочных и электромонтажных работ, ремонтных работ по частичной замене сетей канализации и водопровода, утеплению фасада, ремонту полов, септика и сети наружной канализации в рамках капитального ремонта на сумму в размере 2 472,2 тыс. рублей.

13. Жилой дом по ул. Зеленая, д.21 кв.1 в с.п. Ваховск - продолжается выполнение отделочных, сантехнических и электромонтажных работ, работ по ремонту отопления, кровли, завалинки, замене окон, дверных блоков и облицовки фасада в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 3 918,8 тыс. рублей, срок исполнения 30.01.2024 г. На 01.10.2023г. контракт исполнен на 59%, профинансирован на 2 325,5 тыс. рублей.

14. Жилой дом пер. Почтовый, д.4 в с. Большетархово - продолжается капитальный ремонт фасада, кровли, полов, перегородок, замене систем отопления, канализации, водоснабжения, замене электрооборудования и внутренней электропроводки, устройству санузла и устройству септика объекта на сумму в размере 5 181,0 тыс. рублей, срок исполнения 25.03.2024г. На 01.10.2023г. контракт исполнен на 98%, профинансирован на 5 101,3 тыс. рублей.

15. Жилой дом по ул. Набережная, д.1 кв.1 в с. Охтеурье - продолжается выполнение сантехнических и отделочных работ, работ по замене дверей, ремонту полов, обшивке фасада, устройству септика 5 м3 и наружной канализации в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 2 359,8 тыс. рублей, срок исполнения 19.12.2023 г. На 01.10.2023г. контракт исполнен на 92%, профинансирован на 2 175,5 тыс. рублей.

16. Жилой дом по ул. Летная, д. 18, кв. 8 в с. Охтеурье - завершены сантехнические работы на сумму в размере 406,8 тыс. рублей.

17. Жилой дом по ул. Набережная, д.15 кв.1 в с.п. Зайцева Речка - завершены сантехнические работы на сумму в размере 1 197,9 тыс. рублей.

18. Жилой дом по ул. Центральная, д.7 в с. Покур - ведутся общестроительные работы по устройству внутреннего водоснабжения, септика и прокладке наружной канализации в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 2 718,0 тыс. рублей, срок исполнения 01.12.2023г.

19. Жилой дом по ул. Центральная, д.58 в с. Покур - продолжается выполнение общестроительных работ по устройству септика и прокладке канализации в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 3 537,5 тыс. рублей, срок исполнения 01.12.2023г. На 01.10.2023 года исполнение контракта на 64%, профинансировано 2 264,9 тыс. рублей.

20. Жилой дом по ул. Новая, д.21 в п. Аган - продолжается выполнение общестроительных, электромонтажных, сантехнических и пусконаладочных работ в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 6 474,3 тыс. рублей, срок исполнения 23.03.2024г.

21. Жилой дом по ул. Октябрьская, д.36 в с. Ларьяк - продолжается капитальный ремонт кровли, фундамента с отмосткой, крылец, работ по замене входных дверей, окон, полов во всем доме с заменой стульчиков и лаг, утеплению стен объекта на сумму в размере 7 099,1 тыс. рублей, срок исполнения 23.04.2024 г. На 01.10.2023 года исполнение контракта на 64%, профинансировано 6 764,7 тыс. рублей.

22. Жилой дом по ул. Центральная, д.14 в с. Корлики - продолжаются работы по ремонту кровли, завалинки (устройство фундамента), отопительной печи, работ по замене окон, полов, межкомнатных и входной дверей, установке межкомнатных перегородок, утеплению стен и проведению электропроводки в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 3 482,1 тыс. рублей, срок исполнения 22.02.2024г. На 01.10.2023 года исполнение контракта на 80%, профинансировано 2 793,6 тыс. рублей.

23. Жилой дом по ул. Набережная, д.3 в с. Варьеган - продолжаются работы по ремонту кровли, утеплению фасада и завалинки, замене электропроводки в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 1 643,3 тыс. рублей, срок исполнения 22.12.2023г.

24. Жилой дом по ул. Набережная, д.19 в с. Варьеган - продолжаются работы по ремонту кровли, фасада и системы отопления в рамках капитального ремонта объекта на сумму в размере 1 639,2 тыс. рублей, срок исполнения 21.01.2024г.

25. Жилой дом по переулку Больничный, д.2, кв.3 в с. Ларьяк - продолжается выполнение общестроительных работ по замене плинтуса, линолеума, утеплению стен, покраске полов, оклейке обоев и ремонту санузла на сумму в размере 689,5 тыс. рублей, срок исполнения 21.11.2023г.

26. Жилой дом по ул. Восточная 24 в с. Корлики - заключен контракт на выполнение ремонта по замене оконных блоков на сумму в размере 282,8 тыс. рублей. Работы завершены и профинансированы в полном объеме.

27. Жилой дом по ул. Таежная, 6 в п. Аган - в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации и впоследствии невозможностью завершения проектных работ и инженерных изысканий подрядчиком, 21.09.2023 контракты на указанные работы - расторгнуты.

28. 3-х квартирного жилой дом по пер. Школьный в д. Чехломей - в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по подключению жилого дома к сетям электроснабжения, планируется расторжение договора на технологическое присоединение.

29. Жилое помещение по ул. Чапаева д.9, кв.176 в г. Нижневартовске - заключен контракт на текущий ремонт муниципального жилого помещения на сумму в размере 494,2 тыс. рублей. Работы завершены и профинансированы в полном объеме.

30. Жилой дом по ул. Октябрьская, д.5 кв.1 в с.п. Зайцева Речка:

- заключен контракт на капитальный ремонт полов на сумму в размере 595,2 тыс. рублей. Работы завершены и профинансированы в полном объеме.

- заключен контракт на капитальный ремонт (усиление фундамента) на сумму в размере 165,5 тыс. рублей. Работы завершены и профинансированы в полном объеме.

Жилой дом по ул. Береговая, д.31 в д. Вата. Денежные средства 3 231 227,00 рублей возвращены в полном объеме в бюджет района.

По подпрограмме 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 6 на 01.07.2023 года составила 52 071,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму не были внесены изменения.

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.10.2023 года составила 52 071,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в данной подпрограмме за 9 месяцев 2023 года составило 34 500,1 тыс. рублей или 66 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года.

тыс. руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 52 071,0 | 34 500,1 | 66 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 111 Фонд оплаты труда учреждений | 36 070,8 | 25 030,6 | 69 |
|  | 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 667,0 | 633,9 | 38 |
|  | 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 10 893,4 | 7 045,4 | 65 |
|  | 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 165,6 | 1 611,0 | 51 |
|  | 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10,0 | 0,0 | 0 |
|  | 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 74,2 | 74,2 | 100 |
|  | 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 18,0 | 0,0 | 0 |
|  | 852 Уплата прочих налогов, сборов | 32,0 | 0,0 | 0 |
|  | 853 Уплата иных платежей | 140,0 | 105,0 | 75 |